Приложение 2

Информация о выполнении муниципального плана мероприятий («дорожной карты»)

по содействию развитию конкуренции на рынках товаров, работ и услуг города Алейска

| № п/п | Наименование мероприятия «дорожной карты» | Фактический результат выполнения мероприятия (по состоянию на 01.01.2025) (описание) | Наименование целевого показателя | Значение целевого показателя |  |  |  | Ответственный исполнитель и соисполнитель | Ожидаемые результаты |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | Исходное значение показателя(2023 год) | Целевое значение показателя (2024 год) | Фактическое значение показателя (2024 год) | Источник данных, методика расчета показателя |  |  |
| - Рынок розничной торговли |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | Ярмарочная торговля с привлечением местных товаропроизводителей | Информация о проводимых мероприятиях размещена на официальном сайте администрации города. Проведено ярмарок тематических - 6 универсальных- 1 | количество тематических и ярмарок выходного дня, единиц | 8 | 7 | 7 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по экономике и труду администрации города | повышение качества и доступности услуг розничной торговли для населения города, расширение ассортимента товаров и их ценового сегмента с привлечением МСП, КФХ, ЛПХ к участию в ярмарочной торговле |
| 2 | Актуализация схемы размещения нестационарных торговых объектов на территории города Алейска, включение новых мест для размещения нестационарных торговых объектов в схему размещения нестационарных торговых объектов на территории г.Алейска | Схема размещена на официальном сайте администрации города. https://alejsk-r22.gosweb.gosuslugi.ru/ofitsialno/otsenka-reguliruyuschego-vozdeystviya/publichnye-obsuzhdeniya/dokumenty_2220.html | количество площадок для нестационарной торговли, единиц | 45 | 43 | 45 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по экономике и труду администрации города | Развитие торговли с использованием нестационарных торговых объектов на территории г. Алейска, увеличение количества мест для нестационарных торговых объектов. |
| 2. Рынок нефтепродуктов |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Мониторинг автозаправочных станций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории г.Алейска | Еженедельный мониторинг информации о количестве объектов и стоимости ГСМ организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории г. Алейска | доля организаций частной формы собственности на рынке нефтепродуктов, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по экономике и труду администрации г.Алейска | наличие актуальной информации о количестве объектов и стоимости ГСМ организаций, осуществляющих розничную реализацию бензинов автомобильных и дизельного топлива на территории г.Алейска |
| 3. Рынок оказания услуг по ремонту автотранспортных средств |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | Содействие кредитно-финансовой, информационно-консультационной поддержке организациям, индивидуальным предпринимателям, модернизирующим производство и реализующим инвестиционные проекты | размещение информационных материалов в сети "Интернет" | доля организаций частной формы собственности в сфере оказания услуг по ремонту автотранспортных средств, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | ИКЦ по взаимодействию с предпринимательством г.Алейска | повышение информированности субъектов малого и среднего предпринимательства о мерах государственной поддержки; модернизация оборудования, повышение качества оказания услуг по ремонту автотранспортных средств; сохранение конкурентных условий на рынке |
| 4. Сфера наружной рекламы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Актуализация схем размещения рекламных конструкций | публикация схемы размещения рекламных конструкций на официальном сайте в сети "Интернет" | доля организаций частной формы собственности в сфере наружной рекламы, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города Комитет по управлению муниципальным имуществом города | открытый доступ для хозяйствующих субъектов; повышение уровня информированности хозяйствующих субъектов о размещении рекламных конструкций; повышение конкуренции и качества услуг на рынке, сохранение конкурентных условий ведения бизнеса |
| 6 | Размещение на официальном сайте ОМСУ перечня всех нормативных правовых актов и местных локальных актов, регулирующих сферу наружной рекламы | размещение информационных материалов в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | Выявление и осуществление демонтажа незаконных рекламных конструкций, внедрение современных и инновационных рекламных систем | По результатам проверки за отчетный период из 18 выявленных незаконных рекламных конструкций произведен демонтаж 5 рекламных конструкций, выдано 13 разрешений на установку |  |  |  |  |  |  |  |
| 5. Рынок теплоснабжения (производство тепловой энергии) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Проведение мониторинга доли частного сектора | В связи с истечением 5- летнего срока трехстороннего концессионного соглашения с ООО «Шипуновская тепловая компания», к осуществлению деятельности по выработке тепловой энергии в 2024 г. приступило предприятие МУП «Городское» в соответствии с договором на право хозяйственного ведения муниципальным имуществом от 30.12.2023 г. | Доля организаций частной формы собственности в сфере теплоснабжения (производство тепловой энергии),% | 98,6 | 1,4 | 1,4 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | Поддержание доли присутствия частного сектора в сфере теплоснабжения (производства тепловой энергии); повышение уровня удовлетворенности качеством предоставления услуг (отопление и горячее водоснабжение). |
| 6. Рынок строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Предоставление муниципальных услуг по выдаче градостроительного плана земельного участка в электронном виде | Предоставлена 1 услуга в электронном виде | доля организаций частной формы собственности в сфере строительства объектов капитального строительства, за исключением жилищного и дорожного строительства, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | Улучшение состояния конкурентной среды на товарном рынке, снижение сроков предоставления муниципальных услуг в сфере строительства объектов капитального строительства |
| 10 | Предоставление муниципальных услуг по выдаче разрешений на строительство, а также разрешений на ввод в эксплуатацию в электронном виде | - |  |  |  |  |  | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города |  |
| 7. Рынок архитектурно-строительного проектирования |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Информационно-консультационная поддержка участников рынка в целях минимизации ценовой политики и улучшения качества предоставляемых услуг | размещение информационных материалов в сети "Интернет | доля организаций частной формы собственности в сфере архитектурно-строительного проектирования, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | наличие конкурентных условий для организаций частной формы собственности на рынке архитектурно-строительного проектирования |
| 12 | Информирование участников рынка о порядке проведения экспертизы проектной документации и результатов инженерных изысканий, а также средней рыночной стоимости работ путем размещения соответствующей информации в сети "Интернет" | размещение информационных материалов в сети "Интернет" |  |  |  |  |  |  |  |
| 8. Рынок выполнения работ по благоустройству городской среды |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Разделение закупаемых работ (услуг) на рынке выполнения работ по благоустройству городской среды на большее количество лотов с уменьшением объема работ при условии сохранения экономической целесообразности такого уменьшения | ### Заключение муниципальных контрактов на благоустройство городской среды осуществлялось в рамках Федерального закона «О контрактной системе в сфере закупок товаров, работ, услуг для обеспечения государственных и муниципальных нужд» от 05.04.2013 № 44-ФЗ. В рамках реализации Формирование комфортной городской среды в МО город Алейск АК на 2018-2024 годы" работы на 4 объектах выполнялись на основе муниципальных контрактов 3 организацией частной формы собственности, заключено 5 контрактов | доля организаций частной формы собственности в сфере выполнения работ по благоустройству городской среды, процентов | 100 | 100 | 100 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | увеличение доли организаций частной формы собственности на рынке, повышение качества жизни населения города за счет благоустройства городской среды |
| 9. Рынок ритуальных услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 14 | Создание информационного поля для хозяйствующих субъектов частной формы собственности, желающих работать в сфере ритуальных услуг. | 2 предпринимателям была оказана консультационная помощь в вопросе открытия бизнеса «ритуальные услуги единого окна», включающего в себя открытие прощального зала. Реализация бизнес-идея планируется на 2025 год. | доля организаций частной формы собственности в сфере ритуальных услуг, процентов | 75 | 75 | 75 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | ИКЦ по взаимодействию с предпринимательством г.Алейска Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | увеличение доли организаций частной формы собственности, предоставляющих услуги на рынке, повышение качества услуг. |
| 10. Рынок оказания услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 15 | Капитальный и текущий ремонт существующих дорог в г.Алейске | В 2024 г. проведен капитальный ремонт дорожного полотна ул. Победы, ул. Советская общая протяженность составила 2,21 км. Продолжен текущий ремонт всех улиц города. | удовлетворенность граждан работой общественного транспорта, процентов | 35 | 67 | Нет результатов IT-опроса за 2024 год | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | удовлетворение в полном объеме потребностей населения в перевозках |
| 16 | Размещение информации о критериях конкурсного отбора перевозчиков с целью обеспечения максимальной доступности информации и прозрачности условий работы на рынке услуг по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам | размещение информационных материалов в открытом доступе в сети "Интернет" | доля услуг (работ) по перевозке пассажиров автомобильным транспортом по муниципальным маршрутам регулярных перевозок, оказанных (выполненных) организациями частной формы собственности, процентов | 0 | 0 | 0 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по ЖКХ, транспорту, строительству и архитектуре администрации города | развитие сектора регулярных перевозок, обеспечение доступа на рынок организаций частной формы собственности |
| 11. Рынок туристических услуг |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 17 | Реализация комплекса мер по продвижению турпродукта города Алейска, ориентированного на внутренний туризм. | Проведено 9 событийных мероприятий: - Закрытие года Семьи и наставника и торжественное открытие года педагога - Праздничные мероприятия, посвященные 79 годовщине Победы в ВОВ 41 – 45 гг. - Торжественные мероприятия, посвященные Дню России - Международная факельная эстафета - Праздничные мероприятия, посвященные Дню Города. Всероссийские акции: «Музейная ночь -2024», «Библио ночь- 2024», «Ночь кино», акция – концерт «Мы вместе», посвященная Дню народного единства. | количество мероприятий по продвижению турпродукта, единиц | 9 | 8 | 9 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по культуре и спорту администрации г. Алейска | Увеличение туристического потока |
| 18 | Развитие придорожного сервиса | За год всего было проведено 504 мероприятия, в которых приняло участие 20225 человек. Так в музее (в стационаре) проведено 376 различных тематических мероприятия для 11329 человек. Платно проведено 206 мероприятий для 2784 человека. Бесплатно проведено 298 мероприятий для 8545 человек. Музей посещали жители из ближайших райцентров – Усть-Пристанского, Чарышского, Поспелихинского, Мамонтовского, Шипуновского, Топчихинского, Усть-Пристанского. Из Барнаула, Заринска, Бийска, Новосибирска, Омска, Нижневартовска, Тюмени, Адлера, Алма-Аты, Москвы, Сант-Петербурга и Саратова. Экспонировались 3 масштабных передвижных выставки. | Туристический поток, человек | 25707 | 14500 | 20335 | МО, Приказ ФАС от 29.08.2018 № 1232/18 | Комитет по культуре и спорту администрации г.Алейска (музей) Комитет по экономике и труду администрации г.Алейска | Увеличение туристического потока, повышение качества предоставляемых туристических услуг |