Алтайский край

Администрация города Алейска

**П О С Т А Н О В Л Е Н И Е**

03.02.2014                                                                                № 108

г. Алейск

О   внесении  изменений   в  долгосрочную

целевую программу «О поддержке и развитии

малого и  среднего  предпринимательства  в

городе Алейске»  на  2014-2018 годы  от

10.10.2013 №1495

ПОСТАНОВЛЯЮ:

        1.   Внести в долгосрочную целевую программу «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске» на 2014-2018 годы, утвержденную постановлением администрации города Алейска от 10.10.2013 №1495 следующие изменения:

          - заменить раздел «Исполнители основных мероприятий» в приложении к постановлению администрации города от 10.10.2013 №1495 двумя разделами:

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственныйисполнитель программы | Комитет по экономике и труду администрации города, Информационно-консультационный центр по взаимодействию с предпринимательством при администрации города   |
| Участникипрограммы | Структурные подразделения администрации города Алейска, Совет предпринимателей при главе администрации города, Кредитные организации (по согласованию), Учебные заведения (по согласованию), Издательские организации (по согласованию),  СМИ (по согласованию); |

          -   раздел « Объемы и источники финансирования» в приложении к постановлению администрации города от 10.10.2013 №1495 изложить в новой редакции:

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| «Объемы и источники фи-нансирования                                     |   | 2014-2018 | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего,тыс. руб. | 15610 | 1500 | 3505 | 3525 | 3537 | 3543 |
| Федеральный бюджет, тыс. руб. | 13050 | 1194 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 |
| Краевой бюджет,тыс. руб. | 780 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
|  Бюджет города,тыс. руб. | 1780 | 150 | 385 | 405 | 417 | 423» |

           -  таблица №2 «Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы» в приложении к постановлению администрации города от 10.10.2013 №1495 изложить в новой редакции:

                                                                                                                                Таблица 2

Сводные финансовые затраты долгосрочной целевой программы

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| Источники и направления расходов | Финансовые затраты(тыс. руб.) |   |
| Всего | В том числе по годам |   |
| 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 |
| Всего финансовых затрат | 15610 | 1500 | 3505 | 3525 | 3537 | 3543 |
| в том числе |   |   |   |   |   |   |
| из бюджета города | 1780 | 150 | 385 | 405 | 417 | 423 |
| из краевого бюджета | 780 | 156 | 156 | 156 | 156 | 156 |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 13050 | 1194 | 2964 | 2964 | 2964 | 2964 |

           -  изложить приложение №1 к долгосрочной целевой программе «О поддержке и развитии малого и среднего предпринимательства в городе Алейске» на 2014-2018 годы» в новой редакции (прилагается).

2.   Отделу по печати и информации администрации города (Т.В. Смагиной) настоящее постановление разместить  на официальном интернет –сайте администрации города Алейска, в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».

3.      Контроль над исполнением настоящего постановления возложить на заместителя главы администрации города, председателя комитета по управлению муниципальным имуществом администрации города Алейска  О.Н. Степанову

Глава  администрации города                                                      В.Н.Серикова

Приложение 1

к долгосрочной целевой

 программе «О поддержке и

 развитии малого и среднего

предпринимательства в городе

Алейске» на 2014-2018 годы

**Перечень программных мероприятий**

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №п/п | Наименование мероприятия | Сумма затрат, тыс. рублей |        Направления           и  источники |    расходовфинансирования  | Исполнитель | Ожидаемый результат от реализации мероприятия |
| 2014 г. | 2015 г. | 2016 г. | 2017 г. | 2018 г. |   Всего |
| **1. Совершенствование инфраструктуры поддержки предпринимательства и его информационное обеспечение** |
| 1.1 | Организация и обеспечение деятельности информационно-консультационного центра поддержки предпринимательства | 6 | 12 | 12 | 14 | 15 | 59 | Оплата расходов по текущему содержанию ИКЦ | бюджет города | Администрация города Алейска | Повышение уровня доступности и качества информационно-консультационных услуг. Оказание информационной поддержки СМСП и безработным гражданам, желающим открыть собственное дело. Оказание информационной поддержки до 200 обращений в год |
| 1.2 | Проведение общегородских, научно-практических конференций предпринимателей, организация дискуссий, «круглых столов», посвященных проблемам и перспективам развития предпринимательской деятельности | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | Изготовление справочных материалов для СМСП | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города , ИКЦ | Развитие взаимодействия частно-государственного партнерства, снижение административных барьеров.Ежегодное проведение по одному мероприятию |
| 1.3 | Оказание информационной поддержки СМСП через средства массовой информации (проведение телепрограмм, ведение рубрик в газетах) | 27 | 30 | 30 | 30 | 30 | 147 | Оплата расходов по договорам со СМИ | бюджет города | Комитет по экономике и трудуАдминистрации города, СМИ(по согласованию) | Рост правовой грамотности СМСП. Публикация в СМИ в течение периода реализации программыне менее 15 информационных статей в год |
|   | **Итого по разделу 1** | **36** | **45** | **45** | **47** | **48** | **221** |   | бюджет города |   |   |
| **2. Финансово-кредитная и инвестиционная поддержка предпринимательства** |
| 2.1 | Субсидирование части банковской процентной ставки по кредитам, привлеченным субъектами малого и среднего предпринима-тельства | 55 | 220 | 240 | 250 | 255 | 1020 | выплата субсидий на компенсацию части банковской процентной ставки по кредитам, привлекаемым СМСП | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города | Расширение доступа СМСП к кредитным ресурсам, создание новых рабочих мест, рост заработной платы, внедрение новых технологий. Оказание финансовой поддержки не менее 3 СМСП ежегодно |
| 2.2 | Поддержка начинающих субъектов малого предпринимательства путем предоставления целевых грантов на открытие собственного бизнеса    | 30 | 30 | 30 | 30 | 30 | 150 | выплата субсидий СМП в первый год деятельности | бюджет города  краевой бюджетфедеральный бюджет | Комитет по экономике и труду администрации города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города | Открытие и развитие не менее 6 СМП ежегодно |
| 133 | 133 | 133 | 133 | 133 | 665 |   |
| 757 | 2527 | 2527 | 2527 | 2527 | 10865 |   |
| 2.3 | Возмещение субъектам малого и среднего предпринимательства по программам энергосбережения затрат, связанных с присоединением к коммунальным сетям | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 | возмещение затрат СМСП для реализации программных мероприятий и на подключение к коммунальным сетям | бюджет города       краевой бюджетфедеральный бюджет | Комитет по экономике и труду администрации города, комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города | Поддержка СМСП, осуществляющих программы энергосбережения и присоединение к коммунальным сетям |
| 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 100 |   |
| 380 | 380 | 380 | 380 | 380 | 1900 |   |
|   | **Итого по разделу 2** | **1395** | **3330** | **3350** | **3360** | **3365** | **14800** |   |   |   |   |
|   | в том числе | 105 | 270 | 290 | 300 | 305 | 1270 |   | бюджет города |   |   |
|   |   | 153 | 153 | 153 | 153 | 153 | 765 |   | краевой бюджет |   |   |
|   |   | 1137 | 2907 | 2907 | 2907 | 2907 | 12765 |   | федеральный бюджет |   |   |
| **3. Подготовка и переподготовка кадров, консультационно-методическая поддержка предпринимательства** |
| 3.1 | Организация и проведение обучения представителей малого и среднего предпринимательства | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 | оплата расходов согласно договоров с образовательными учреждениями | бюджет города    краевой бюджетфедеральный бюджет | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Рост правовой грамотности СМСП, доступность информации. Проведение  до 6 семинаров для СМСП ежегодно |
| 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |   |
| 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 285 |   |
|   | **Итого по разделу 3** | **63** | **63** | **63** | **63** | **63** | **315** |   |   |   |   |
|   | в том числе | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |   | бюджет города |   |   |
|   |   | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 15 |   | краевой бюджет |   |   |
|   |   | 57 | 57 | 57 | 57 | 57 | 285 |   | Федеральный бюджет |   |   |
| **4. Укрепление социального статуса и повышение престижа предпринимательской деятельности** |
| 4.1 | Проведение ежегодного конкурса «Лучший предприниматель года» и другие по различным номинациям | 0 | 20 | 20 | 20 | 20 | 80 | расходы на проведение мероприятий, приобретение призов для победителей | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Повышение престижа предпринимательской деятельности. Участие не менее 20 СМСП в конкурсе |
| 4.2 | Проведение ежегодных городских конкурсов «Лучшее промышленное предприятие малого бизнеса» и «Лучший по профессии» и т.п. | 0 | 30 | 30 | 30 | 30 | 120 | расходы на проведение мероприятий, приобретение призов для победителей | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Повышение престижа предпринимательской деятельности. Привлечение к участию не менее 30 представителей СМСП ежегодно |
| 4.3 | Участие предпринимателей в выставочных мероприятиях в других городах и регионах РФ, а также за пределами РФ | 1 | 3 | 3 | 3 | 3 | 13 | расходы на изготовление рекламных буклетов | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Повышение престижа предпринимательской деятельности. Участие  СМСП в выставочных мероприятиях |
| 4.4 | Поддержка молодежного предпринимательства | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 9 | расходы на изготовление информационных буклетов | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Укрепление социального статуса, увеличение количества СМСП в возрасте до 30 лет в количестве до 5 субъектов ежегодно |
| 4.5 | Организация общегородских мероприятий, посвященных празднованию 26 мая Дня российского предпринимательства | 3 | 8 | 8 | 8 | 8 | 35 | расходы на проведение мероприятий | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Укрепление социального статуса |
| 4.6 | Организация сельскохозяйственных ярмарок, ярмарок продукции местных товаропроизводителей, ярмарок «выходного дня» | 1 | 4 | 4 | 4 | 4 | 17 | расходы на проведение мероприятий, изготовление баннеров | бюджет города | Комитет по экономике и труду администрации города, ИКЦ | Стимулирование предпринимательской активности. Ежегодное проведение до 5 ярмарочных мероприятий |
|   | Итого по разделу 4 | **6** | **67** | **67** | **67** | **67** | **274** |   | бюджет города |   |   |
|   | **Всего** | **1500** | **3505** | **3525** | **3537** | **3543** | **15610** |   |   |   |   |
|   | в том числе | **150** | **385** | **405** | **417** | **423** | **1780** |   | бюджет города |   |   |
|   |   | **156** | **156** | **156** | **156** | **156** | **780** |   | краевой бюджет |   |   |
|   |   | **1194** | **2964** | **2964** | **2964** | **2964** | **13050** |   | федеральный бюджет |   |   |
|   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |   |