Алтайский край

Администрация города Алейска

**РАСПОРЯЖЕНИЕ**

10.02.2014                                                                                            № 20 - р

г. Алейск

Об  утверждении     перечня

мероприятий по реализации

Указа   Президента   РФ

от  07.05.2012  №  601

1. Утвердить перечень мероприятий для достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных  и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме (приложение).

2. Назначить ответственным за межведомственное электронное  взаимодействие в администрации города - Каа А.А., начальника программного обеспечения администрации города.

3. Назначить ответственным за обработку запросов поступающих от федеральных органов исполнительной власти в администрации города – Попову Н.И., специалиста 2 категории юридического отдела администрации города.

4. Отделу по печати и информации администрации города (Смагина Т.В.), настоящее распоряжение  разместить на официальном интернет –  сайте.

Глава администрации города                                                             В.Н. Серикова

                                                                                                                                           Приложение

   к распоряжению  администрации города

                                                                                                                                           от 10.02.2014   №  20 - р

ПЕРЕЧЕНЬ

мероприятий для достижения показателей, предусмотренных Указом Президента Российской Федерации от 07.05.2012 № 601 в сфере предоставления государственных и муниципальных услуг по принципу «одного окна», в том числе в электронной форме

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
|   № п/п |                                                       Мероприятие |     Срок завершения |
|         1 |                                                                                                2 |                            3 |
| Цель: Повышение доли граждан, использующих механизм получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме к 2018 году до уровня не менее 70 процентов |
| 1. | Размещение в СМИ, МФЦ материалов информационного характера, в том числе  статей о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.05.2014 |
| 2. | Размещение объявлений в администрации города о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | 01.05.2014 |
| 3. | Проведение тематических семинаров для служащих, предпринимателей, ветеранов, пенсионеров, а также выходы в трудовые коллективы с информацией по вопросу о возможностях получения государственных и муниципальных услуг в электронной форме через ЕПГУ | не реже одного семинара в квартал в течении 2014 года |
| 4. | Размещение тематических страниц, посвященных особенностям предоставления в электронной форме той или иной муниципальной услуги, на официальных сайтах органов местного самоуправления со ссылками на кнопку «Получить» услугу на ЕПГУ | 01.04.2014 |
| Цель: Повышение эффективности организации предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме |
|  5. |  Заключение соглашений об использовании информационной системы «Система исполнения регламентов»органами местного самоуправления для предоставления государственных и муниципальных услуг в электронной форме, межведомственного электронного взаимодействия |  01.07.2014 |
| 6. | Направление в КГБУ «Оператор электронного правительства Алтайского края» (далее - КГБУ ОЭПАК) предложений по корректировке портальных  форм заказа услуг, размещённых на Едином портале государственных услуг, и регулярная проверка их работоспособности | 01.04.2014 |
|  Цель: Активизация межведомственного электронного взаимодействия с ФМС, МВД, Росреестр, ПФР, ФК |
| 7. | Информирование муниципальных служащих, участвующих в предоставлении государственных и муниципальных услуг о возможностях получения через систему межведомственного электронного взаимодействия сведений, необходимых для оказания услуг | 01.03.2014 |
| 8. | Обеспечение контроля за тем, чтобы запросы в ФНС, МВД, Пенсионный фонд России, Росреестр, в том числе кадастровую палату, отправлялись преимущественно в электронной форме | 01.03.2014 |
| 9. | Назначение ответственных за межведомственное электронное взаимодействие в администрации города | 17.02.2014 |
| 10. | Обеспечение работы муниципальных служащих в модуле взаимодействия с государственной  информационной системой о государственных и муниципальных платежах с целью передачи в неё начислений и получения сведений об оплате государственных и муниципальных услуг и иных платежах. | 01.05.2014 |
| Цель: Обеспечение обработки органами местного самоуправления запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти  в рамках предоставления государственных и муниципальных услуг  |
| 11. | Обеспечение уточнения в таблице на сайте КГБУ ОЭПАК сведений для размещения рабочих мест операторов информационной  системы «Система исполнения регламентов» (далее – СИР) для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |
| 12. | Назначение ответственных за обработку запросов поступающих от федеральных органов исполнительной власти в администрации города | 17.02.2014 |
| 13. | Развёртывание в администрации города рабочего места для работы в информационной системы «Система исполнения регламентов» для обработки запросов, поступающих от федеральных органов исполнительной власти | 17.02.2014 |
|   |   |   |   |   |