Алтайский край

Администрация города Алейска

**ПОСТАНОВЛЕНИЕ**

08.12.2020 № 748

г. Алейск

|  |  |
| --- | --- |
| Об утверждении муниципальной программы «Развитие физической культуры и спорта в городе Алейске на 2021-2025 годы» |  |

В соответствии с Федеральным законом от 28.06.2014 N 172-ФЗ «О стратегическом планировании в Российской Федерации», Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», в целях реализации Постановления Администрации Алтайского края от 30.12.2013 N 706 «О государственных программах Алтайского края», руководствуясь статьей 26 Устава муниципального образования город Алейск, Постановления администрации города Алейска от 28.08.2019 N 623 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска»

ПОСТАНОВЛЯЮ:

1. Утвердить муниципальную программу «Развитие физической культуры и спорта в городе Алейске на 2021-2025 годы» (прилагается).

2. Настоящее постановление вступает в силу с 01.01.2021 года.

3. Комитету по финансам, налоговой и кредитной политике (Н.Г.Рыжих) при формировании проекта бюджета на очередной финансовый год предусматривать денежные средства согласно данной муниципальной программы.

4. Отделу по печати и информации администрации города Алейска (Сухно Ф.Н.) опубликовать настоящее постановление на сайте администрации города и в «Сборнике муниципальных правовых актов города Алейска Алтайского края».

Глава города И.В. Маскаев

Утверждена

Постановлением

администрации города Алейска

от 08.12.2020 № 748

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»**

# ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

# В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и спорту администрации города Алейска Алтайского края |
| Соисполнители  программы | отсутствуют |
| Участники программы | МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска»  Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города Алейска» |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130  Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» |
| Цель программы | Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения города Алейска путем развития спортивной инфраструктуры, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, развития детско-юношеского и профессионального спорта |
| Задачи программы | 1.Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  2.Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами  3.Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта  4.Развитие детско-юношеского спорта  5.Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня  6.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта |
| Индикаторы и показатели программы | Доля населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска в возрасте 3 - 79 лет, %  Уровень обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| Сроки и этапы реализации программы | 2021-2025 годы  этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 88231,25тыс. рублей, из них:  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  из краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 0,0 тыс. рублей;  2022 год – 0 тыс. рублей;  2023 год – 0 тыс. рублей;  2024 год – 0 тыс. рублей;  2025 год – 0 тыс. рублей;  из бюджета города – 88231,25 тыс. рублей, в том числе по годам:  2021 год – 15928,30 тыс. рублей;  2022 год – 18036,73 тыс. рублей;  2023 год – 18036,35 тыс. рублей;  2024 год – 17957,76 тыс. рублей;  2025 год – 18272,11 тыс. рублей.  Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет до 56,5 процентов  Повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60 процентов |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека Указом Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года» установлено обеспечить достижение национальных целей развития Российской Федерации на период до 2024 года, в том числе повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).

Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография» - одного из ключевых нацпроектов в России на период с 2019 по 2024 год, определена цель по увеличению до 55% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и развитие детско-юношеского спорта.

В настоящее время в городе Алейске систематически физической культурой и спортом занимаются 13,162 тыс. человек, что составляет 45 % населения города. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 50,9 % нормативной потребности. К 2024 году в дополнение к имеющейся численности в систематические занятия физической культурой и спортом предстоит вовлечь не менее 16,526 56,5% тыс. человек.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностную установку на занятия физической культурой и спортом.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, физической культуры среди всех категорий населения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

За последние годы значительно возросла конкуренция на спортивных аренах. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала города, включая экономику, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа города. Спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления спортсменов на соревнованиях всех уровней способствуют укреплению позитивного имиджа города Алейска, формированию чувства патриотизма.

В городе Алейске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет местного бюджета. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Алейске в ближайшие годы необходимо:

обеспечить развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта;

обеспечить доступность объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом;

создать условия для подготовки спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта на территории муниципального образования;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

# 2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной

# программы

Приоритеты в сфере физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

- Указ Президента Российской Федерации от 7 мая 2018 г. № 204 «О национальных целях и стратегических задачах развития Российской Федерации на период до 2024 года»;

- закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;

- Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130.

Приоритетными направлениями муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта являются эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, вовлечение жителей города в регулярные занятия физической культурой и спортом, достойное выступление спортсменов города на соревнованиях всех уровней.

Одним из направлений муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта является оказание финансовой поддержки, направленной на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов спорта.

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация комплекса следующих мер:

организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе развитие спортивной инфраструктуры;

организация работы по месту жительства;

совершенствование ежегодного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;

развитие детско-юношеского спорта;

установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики города Алейска.

Муниципальная программа направлена на достижение целей, сопряженных с целями регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:

- увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет до 56,5 процентов;

- повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60 процентов.

Данные показатели будут достигнуты за счет развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта, профессиональной переподготовки специалистов, организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Для достижения целей муниципальная программа включает в себя два направления развития в виде подпрограмм: «Спортивная инфраструктура города Алейска», «Физкультурно-спортивная среда города Алейска».

Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска» направлена на развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов спорта. К 2025 году планируется провести капитальный ремонт здания городского стадиона.

Капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта планируется осуществлять за счет участия в краевой адресной инвестиционной программе, финансирование которой осуществляется из средств федерального бюджета, краевого бюджета и при софинансировании местного бюджета, дальнейшее содержание учреждений будет осуществляться за счет средств муниципального образования.

Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города» направлена на повышение уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, создание условий для реализации стандартов спортивной подготовки, формирование здорового морально-психологический климата в обществе.

В целях обеспечения организаций отрасли физической культуры и спорта высокопрофессиональными кадрами работники смогут пройти повышение квалификации на базе ведущих образовательных организаций края, страны.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики города Алейска.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство жителей города, что, в конечном счете, приведет к повышению качества жизни населения города Алейска.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы: | Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения города Алейска путем развития спортивной инфраструктуры, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, развития детско-юношеского и профессионального спорта |
| Задачи муниципальной программы: | 1.Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  2.Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами  3.Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта  4.Развитие детско-юношеского спорта  5.Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня  6.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта |
|  |

# 2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы

Результатом реализации программы к 2025 году станет достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет до 56,5 процентов;

- повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 60 процентов.

Основные индикаторы и показатели, и их значения по годам представлены в таблице №1, к программе.

Программа реализуется в 2021-2025 годах. Отдельные этапы реализации программы не выделяются.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления сферы физической культуры и спорта города Алейска.

В программе определены стратегические направления развития, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия.

Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице №2.

# 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 88231,25тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

из краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 0,0 тыс. рублей;

2022 год – 0 тыс. рублей;

2023 год – 0 тыс. рублей;

2024 год – 0 тыс. рублей;

2025 год – 0 тыс. рублей;

из бюджета города – 88231,25 тыс. рублей, в том числе по годам:

2021 год – 15928,30 тыс. рублей;

2022 год – 18036,73 тыс. рублей;

2023 год – 18036,35 тыс. рублей;

2024 год – 17957,76 тыс. рублей;

2025 год – 18272,11 тыс. рублей.

В том числе финансирование подпрограммы 1 составляет 3631,70 тыс.руб., финансирование подпрограммы 2 составляет 84599,55 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в таблице 3.

# 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для успешной реализации программы важным является прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

нормативно-правовые риски, финансовые, организационные и управленческие.

Нормативно-правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем муниципального и краевого финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является повышение квалификации, профессиональная переподготовка кадров.

# 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению к постановлению администрации города от 28.08.2019 № 623 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

# 7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по культуре и спорту администрации города Алейска Алтайского края. Участниками программы являются:

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края.

Текущее управление и мониторинг данной муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель, который ежеквартально, в срок до 20 числа, следующего за отчетным периодом, направляет отчет о реализации программы в комитет по экономике и труду администрации города. Участники данной муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

Годовой отчет о реализации муниципальной программы ответственный исполнитель подготавливает не позднее 15 февраля года, следующего за отчетным, направляет в комитет по экономике и труду администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города.

Ответственный исполнитель проводит анализ эффективности муниципальной программы, сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты), запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Таблица 1

Индикаторы и показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значение по годам | | | | |
| годы реализации программы | | | | |
| 2021 | 2022 | 2023 | 2024 | 2025 |
| Индикаторы муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска в возрасте 3-79 лет | | процентов | 50,4 | 53,0 | 55,6 | 56,5 | 57,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | процентов | 56 | 57 | 59 | 60 | 61 |
| Показатели муниципальной программы | | | | | | | | |
| Индикаторы и показатели подпрограммы 1 | | | | | | | | |
| 3 | Доля зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы и показатели подпрограммы 2 | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | процентов | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 |
| из них учащихся и студентов | | процентов | 58 | 63 | 65 | 70 | 71 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | процентов | 93 | 93,5 | 94 | 94 | 94 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | процентов | 40 | 45 | 50 | 52 | 52 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | процентов | 15 | 17 | 19 | 20 | 20 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | | процентов | 22,8 | 23,3 | 23,7 | 23,9 | 23,9 |
| 9 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | процентов | 67,7 | 78,4 | 89,2 | 100 | 100 |
| 10 | Количество алейских спортсменов, завоевавших призовые места | | человек | 40 | 40 | 43 | 45 | 47 |
| 11 | Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку | | человек | 5 | 7 | 10 | 10 | 12 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2021-2025 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Цель, задача, мероприятие** | **Срок реализации** | **Участник программы** | **Объем финансового обеспечения по годам, тыс. рублей** | | | | | | **Источники финансирования** |
| **2021г.** | **2022г.** | **2023г.** | **2024г.** | **2025г.** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Всего по программе** | 2021-2025гг. |  | **15 927,30** | **18 036,73** | **18 036,35** | **17 957,76** | **18 272,11** | **88 231,25** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 21 936,61 | 18 036,73 | 18 036,35 | 17 957,76 | 18 272,11 | 94 239,57 | бюджет города |
| **Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска»** | | | | | | | | | | |
| 2. | Цель подпрограммы 1: Обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом | 2021-2025гг. |  | **350,00** | **821,30** | **786,55** | **612,90** | **1 060,95** | **3 631,70** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 4 172,45 | 821,30 | 786,55 | 612,90 | 1 060,95 | 7 454,15 | бюджет города |
| 3. | **Задача 1.1. Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска** | 2021-2025гг. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 4. | **Мероприятие 1.1.1. Разработка, утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска** | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 5. | **Мероприятие 1.1.2. Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска** | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 6. | **Задача 1.2. Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами** | 2021-2025гг. |  | **350,00** | **821,30** | **786,55** | **612,90** | **1 060,95** | **3 631,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 350,00 | 821,30 | 786,55 | 612,90 | 1 060,95 | 3 631,70 | бюджет города |
| 7. | Мероприятие 1.2.1. Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря, используемого для занятий массовым спортом | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (Стадион) | 300,00 | 675,30 | 611,65 | 445,00 | 893,05 | 2 925,00 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 300,00 | 675,30 | 611,65 | 445,00 | 893,05 | 2 925,00 | бюджет города |
| 8. | Мероприятие 1.2.2. Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря используемого для развития детско-юношеского спорта | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (ДЮСШ) | 50,00 | 146,00 | 174,90 | 167,90 | 167,90 | 706,70 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 50,00 | 146,00 | 174,90 | 167,90 | 167,90 | 706,70 | бюджет города |
| **Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города Алейска»** | | | | | | | | | | |
| 9. | Цель подпрограммы 2. Создание условий для реализации стандартов спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсмена высоких спортивных результатов | 2021-2025гг. |  | **15 578,30** | **17 215,43** | **17 249,80** | **17 344,86** | **17 211,16** | **84 599,55** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 15 578,30 | 17 215,43 | 17 249,80 | 17 344,86 | 17 211,16 | 84 599,55 | бюджет города |
| 10. | **Задача 2.1. Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта** | 2021-2025гг. |  | **4 699,50** | **4 627,03** | **4 671,25** | **4 659,17** | **4 611,17** | **23 268,12** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 4 699,50 | 4 627,03 | 4 671,25 | 4 659,17 | 4 611,17 | 23 268,12 | бюджет города |
| 11. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (Стадион) | 4 699,50 | 4 627,03 | 4 671,25 | 4 659,17 | 4 611,17 | 23 268,12 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |
| 4 699,50 | 4 627,03 | 4 671,25 | 4 659,17 | 4 611,17 | 23 268,12 | бюджет города |
| 12. | **Задача 2.2. Развитие детско-юношеского спорта** | 2021-2025гг. |  | **10 778,80** | **12 361,90** | **12 366,06** | **12 429,19** | **12 387,49** | **60 323,43** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 10 778,80 | 12 361,90 | 12 366,06 | 12 429,19 | 12 387,49 | 60 323,43 | бюджет города |
| 13. | Мероприятие 2.2.1. Осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (ДЮСШ) | 10 638,80 | 12 207,90 | 12 226,06 | 12 275,19 | 12 247,49 | 59 595,43 | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 10 638,80 | 12 207,90 | 12 226,06 | 12 275,19 | 12 247,49 | 59 595,43 | бюджет города |
| 14. | Мероприятие 2.2.2. Обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (ДЮСШ) | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 528,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 100,00 | 114,00 | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 528,00 | бюджет города |
| 15. | Мероприятие 2.3.2.Приобретение наградного материала для детско-юношеских спортивных команд | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (ДЮСШ) | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 | **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 40,00 | 200,00 |  |
| 16. | **Задача 2.3. Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня** | 2021-2025гг. |  | **100,00** | **174,00** | **160,00** | **174,00** | **160,00** | **768,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 100,00 | 174,00 | 160,00 | 174,00 | 160,00 | 768,00 | бюджет города |
| 17. | Мероприятие 2.3.1. Обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (Стадион) | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 528,00 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 100,00 | 114,00 | 100,00 | 114,00 | 100,00 | 528,00 | бюджет города |
| 18. | Мероприятие 2.3.2. Приобретение наградного материала для соревнований различного уровня | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" (Стадион) | 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 60,00 | 240,00 | бюджет города |
| 19. | **Задача 2.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта** | 2021-2025гг. |  | **0,00** | **52,50** | **52,50** | **82,50** | **52,50** | **240,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0 | 52,50 | 52,50 | 82,50 | 52,50 | 240,00 | бюджет города |
| 20. | Мероприятие 2.4.1. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка кадров | 2021-2025гг. | МБУ "ЦРФКиС" | 0,00 | 52,50 | 52,50 | 82,50 | 52,50 | 240,00 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 52,50 | 52,50 | 82,50 | 52,50 | 240,00 | бюджет города |

Таблица 3

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | | |
| **2021 год** | **2022год** | **2023 год** | **2024 год** | **2025 год** | **Всего** |
| Всего финансовых затрат | **15 928,30** | **18 036,73** | **18 036,35** | **17 957,76** | **18 272,11** | **88 231,25** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из бюджета города | 15 928,30 | 18 036,73 | 18 036,35 | 17 957,76 | 18 272,11 | 88 231,25 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Экономист\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\GE3KBG1K\порядок%20формирования.doc#Par444) | – | – | – | – | – | – |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | **15 928,30** | **18 036,73** | **18 036,35** | **17 957,76** | **18 272,11** | **88 231,25** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из бюджета города | 15 928,30 | 18 036,73 | 18 036,35 | 17 957,76 | 18 272,11 | 88 231,25 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

# ПОДПРОГРАММЫ 1 «СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# ГОРОДА АЛЕЙСКА»

|  |  |
| --- | --- |
| **Участники подпрограммы 1** | МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края |
| **Цель подпрограммы 1** | Обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1.1: Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  Задача 1.2: Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 1** | Мероприятие 1.1.1: Разработка, утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска  Мероприятие 1.1.2: Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска |
| **Показатели подпрограммы 1** | Доля зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2021-2025 годы |
|  | этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| **Объемы финансирования подпрограммы 1** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –3631,70 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 350,00 тыс. рублей;  2022 год – 821,30 тыс. рублей;  2023 год – 786,55 тыс. рублей;  2024 год – 612,90 тыс. рублей;  2025 год – 1060,95 тыс. рублей;  Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1** | Все здания муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта будут отремонтированы. |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска» направлена на развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты зданий объектов спорта.

В настоящее время в развитии физической культуры и спорта в городе Алейске наблюдаются следующие положительные тенденции:

изменение общественного мнения о значимости физической культуры и спорта в оздоровлении и воспитании населения;

улучшение материально-спортивной базы сферы физической культуры и спорта.

Однако, несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта существуют нерешенные проблемы, среди которых состояние спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры.

Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами позволят привлечь максимальное количество жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для решения поставленных задач необходимо повысить уровень инфраструктуры объектов спорта, доступность объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом.

Таким образом, существует потребность комплексного решения названных проблем в рамках реализации подпрограммы 1.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в сфере физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130;

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Целью подпрограммы 1 является обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска;

оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами.

Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

разработка, утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска;

проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска;

приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.

**2.1. Конечные результаты, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы 1**

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается провести капитальный ремонт объектов спорта.

Все здания муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии или требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта будут отремонтированы.

# 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –3631,70 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 350,00 тыс. рублей;

2022 год – 821,30 тыс. рублей;

2023 год – 786,55 тыс. рублей;

2024 год – 612,90 тыс. рублей;

2025 год – 1060,95 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

# 4. Механизм реализации подпрограммы 1

Участниками подпрограммы являются:

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края.

Участники данной подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ 2 «**Физкультурно-спортивная среда города Алейска**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Участники подпрограммы 2** | МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края; |
| **Цель подпрограммы 2** | Создание условий для реализации программ спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсменами высоких спортивных результатов |
| **Задачи подпрограммы 2** | Задача 2.1: Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта.  Задача 2.2: Развитие детско-юношеского спорта.  Задача 2.3: Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня.  Задача 2.3: Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта. |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 2** | Мероприятие 1.2.1: Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.  Мероприятие 2.2.1: Осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.  Мероприятие 2.2.2: Обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня.  Мероприятие 2.3.1: Обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня.  Мероприятие 2.3.2: Приобретение наградного материала.  Мероприятие 2.4.1: Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. |
| **Показатели подпрограммы 2** | Доля населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.  Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.  Количество алейских спортсменов, завоевавших призовые места.  Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2021-2025 годы |
|  | этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| **Объемы финансирования подпрограммы 2** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –84599,55 тыс. руб., в том числе по годам:  2021 год – 15578,30 тыс. рублей;  2022 год – 17215,43 тыс. рублей;  2023 год – 17249,80 тыс. рублей;  2024 год – 17344,86 тыс. рублей;  2025 год – 17211,16 тыс. рублей;  Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2** | Увеличение доли населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 53 %, из них учащихся и студентов до 70 %.  Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94 %.  Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 52 %.  Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 20%.  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 23,9 %.  Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%.  Увеличение количества алейских спортсменов, завоевавших призовые места, до 47 человек.  Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку составит 12 человек. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства, вложенные в развитие физической культуры и спорта, обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать здоровый морально-психологический климат в обществе. Понимание того, что будущее страны невозможно без физически и духовно здоровых членов общества, способствует усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства.

Перед системой спортивных организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, стоит основная задача - здоровое поколение.

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на уровень физической подготовленности и работоспособности всех категорий населения.

Достижению цели подпрограммы послужит комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий, в том числе, организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, реализация программ спортивной подготовки, профессиональная переподготовка специалистов.

Однако, несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта существуют нерешенные проблемы, среди которых, в том числе, необходимость совершенствования системы подготовки специалистов в данной сфере и повышения их квалификации. Кадровое обеспечение отрасли является одним из ключевых вопросов развития физической культуры и спорта.

Также необходимы организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня, приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря для того, чтобы спортсмены города Алейска и дальше достойно представляли свой город на соревнованиях.

В области детско-юношеского спорта в городе Алейске осуществляется спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Необходимо обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня.

В настоящее время возможно говорить о сформированной физкультурно-спортивной среде в городе Алейске как отрасли социальной сферы, имеющей сложившуюся структуру управления, нормативно-правовую базу, финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура и спорт» классификации расходов бюджетов.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Приоритеты политики в сфере реализации программ спортивной подготовки по видам спортасформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130.

Целью подпрограммы 2 является создание условий для реализации программ спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсменами высоких спортивных результатов.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта;

организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня;

повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта.

# 2.1. Конечные результаты, сроки и этапы реализации

# подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2021-2025 годах. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы 1 к 2025 году предполагается:

увеличение доли населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 54 %, из них учащихся и студентов до 71 %;

увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 94 %;

увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 52 %;

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 20%;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 23,9 %.;

увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%;

увеличение количества алейских спортсменов, завоевавших призовые места, до 47 человек;

число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку составит не менее12 человек.

# 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –84599,55 тыс. руб., в том числе по годам:

2021 год – 15578,30 тыс. рублей;

2022 год – 17215,43 тыс. рублей;

2023 год – 17249,80 тыс. рублей;

2024 год – 17344,86 тыс. рублей;

2025 год – 17211,16 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

# 4. Механизм реализации подпрограммы 2

Участниками подпрограммы являются:

МБУ «Центр развития физической культуры и спорта» города Алейска Алтайского края.

Участники данной подпрограммы в пределах своей компетенции ежеквартально в срок до 10 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.