Утверждена

Постановлением

администрации города Алейска

от «\_\_» \_\_\_\_\_\_\_ 20\_\_\_ г. N \_\_\_\_\_\_

**МУНИЦИПАЛЬНАЯ ПРОГРАММА**

**«РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА**

**В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2026-2030 ГОДЫ»**

# ПАСПОРТ

# МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

# «РАЗВИТИЕ ФИЗИЧЕСКОЙ КУЛЬТУРЫ И СПОРТА

# В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2026-2030 ГОДЫ»

|  |  |
| --- | --- |
| Ответственный исполнитель программы | Комитет по культуре и спорту администрации города Алейска Алтайского края |
| Соисполнители  программы | отсутствуют |
| Участники программы | МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края |
| Подпрограммы программы | Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска»  Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города Алейска» |
| Национальные, региональные проекты, реализуемые в рамках программы | Федеральный проект «Спорт-норма жизни», национальный проект «Демография» |
| Программно-целевые инструменты программы | Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130  Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография» |
| Цель программы | Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения города Алейска путем развития спортивной инфраструктуры, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, развития детско-юношеского и профессионального спорта |
| Задачи программы | 1.Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  2.Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами  3.Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта  4.Развитие детско-юношеского спорта  5.Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня  6.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта |
| Индикаторы и показатели программы | Доля населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска в возрасте 3 - 79 лет, %  Уровень обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями. исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта, % |
| Сроки и этапы реализации программы | 2026-2030 годы  этапы реализации программы не выделяются |
| Объемы финансирования программы | Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 133037,65 тыс рублей, из них:  из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей;  из краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 0,0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей;  из бюджета города 133037,65 тыс. рублей, в том числе по годам:  2026 год – 26607,53 тыс. рублей;  2027 год – 26607,53 тыс. рублей;  2028 год – 26607,53 тыс. рублей;  2029 год – 26607,53 тыс. рублей;  2030 год – 26607,53 тыс. рублей.  Объем финансирования программы подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год |
| Справочно: объем налоговых расходов бюджета города Алейска в рамках реализации муниципальной программы (всего) | 2026 год – 0 тыс. рублей;  2027 год – 0 тыс. рублей;  2028 год – 0 тыс. рублей;  2029 год – 0 тыс. рублей;  2030 год – 0 тыс. рублей. |
| Ожидаемые результаты реализации программы | Увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет  Повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 71 % |

# 1. Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы.

В целях осуществления прорывного научно-технологического и социально-экономического развития Российской Федерации, увеличения численности населения страны, повышения уровня жизни граждан, создания комфортных условий для их проживания, а также условий и возможностей для самореализации и раскрытия таланта каждого человека Указом Президента Российской Федерации от 21.07.2020 № 474 «О национальных целях развития Российской Федерации на период до 2030 года» установлено обеспечить повышение ожидаемой продолжительности жизни до 78 лет (к 2030 году - до 80 лет).

Федеральным проектом «Спорт-норма жизни» национального проекта «Демография», - одного из ключевых нацпроектов в России, определена цель по увеличению до 70% доли граждан, систематически занимающихся физической культурой и спортом, путем решения задачи по созданию для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и развитие детско-юношеского спорта.

В настоящее время в городе Алейске систематически физической культурой и спортом занимаются 15,851 тыс. человек, что составляет 56,6 % населения города. Обеспеченность населения объектами спортивной инфраструктуры всех типов составляет 64,6 % нормативной потребности.

Для выполнения соответствующих положений Указа и достижения неформального «прорыва» в показателях физической активности населения с целью увеличения продолжительности здоровой жизни, расширения границ трудоспособности и самореализации граждан необходимо сформировать у большинства населения активно-деятельностную установку на занятия физической культурой и спортом.

Для привлечения граждан к регулярным занятиям физической культурой и спортом следует также разработать комплекс дополнительных мер по развитию детско-юношеского, школьного и студенческого спорта, физической культуры среди всех категорий населения, инвалидов и лиц с ограниченными возможностями здоровья, обеспечить дальнейшее совершенствование системы организации и проведения спортивных соревнований и физкультурных мероприятий.

За последние годы значительно возросла конкуренция на спортивных аренах. Для достижения поставленных целей в спорте требуется использование всего потенциала города, включая экономику, человеческий и ресурсный капитал. Спортивные победы способствуют созданию положительного имиджа города. Спорт становится все более заметным как социальным, так и политическим фактором в современном мире. Успешные выступления спортсменов на соревнованиях всех уровней способствуют укреплению позитивного имиджа города Алейска, формированию чувства патриотизма.

В городе Алейске развитие физической культуры и спорта осуществляется преимущественно за счет местного бюджета. Участие бизнеса, особенно малого и среднего, в данном процессе носит ограниченный характер.

Для сохранения положительной динамики и устойчивого развития физической культуры и спорта в городе Алейске в ближайшие годы необходимо:

обеспечить развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта;

обеспечить доступность объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом;

создать условия для подготовки спортивных сборных команд по олимпийским видам спорта на территории муниципального образования;

повысить привлекательность физической культуры и спорта как сферы профессиональной деятельности, принять дополнительные меры по совершенствованию системы оплаты труда тренеров.

Выполнение мероприятий программы позволит обеспечить реализацию целей государственной политики в сфере физической культуры и спорта на долгосрочный период, будет способствовать повышению экономической рентабельности этой сферы, раскрытию ее социального потенциала.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной программы, цель и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроки и этапы ее реализации

# 2.1. Приоритеты политики города в сфере реализации муниципальной

# программы

Приоритеты в сфере физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих стратегических документах:

- Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

-Федеральный закон от 30.04.2021 № 127 «О внесении изменений в Федеральный закон «О физической культуре и спорте в Российской федерации».

- закон Алтайского края от 11.09.2008 № 68-ЗС «О физической культуре и спорте в Алтайском крае»;

- Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130.

Приоритетными направлениями муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта являются эффективное использование возможностей физической культуры и спорта в оздоровлении населения, вовлечение жителей города в регулярные занятия физической культурой и спортом, достойное выступление спортсменов города на соревнованиях всех уровней.

Одним из направлений муниципальной программы в сфере физической культуры и спорта является оказание финансовой поддержки, направленной на строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов спорта.

Для развития сферы физической культуры и спорта необходима реализация комплекса следующих мер:

организация и создание условий для регулярных занятий физической культурой и массовым спортом, в том числе развитие спортивной инфраструктуры;

организация работы по месту жительства;

совершенствование ежегодного плана физкультурных мероприятий и спортивных мероприятий;

реализация программ спортивной подготовки по видам спорта;

развитие детско-юношеского спорта;

установление требований по обеспечению безопасности для жизни и здоровья обучающихся при проведении занятий физической культурой.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики города Алейска.

Муниципальная программа направлена на достижение целей, сопряженных с целями регионального проекта «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография»:

- увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет до 70 %

- повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 71 %.

Данные показатели будут достигнуты за счет развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта, профессиональной переподготовки специалистов, организации и проведения спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения.

Для достижения целей муниципальная программа включает в себя два направления развития в виде подпрограмм: «Спортивная инфраструктура города Алейска», «Физкультурно-спортивная среда города Алейска».

Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска» направлена на развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта, строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты объектов спорта.

Капитальный ремонт и реконструкцию объектов спорта планируется осуществлять за счет участия в краевой адресной инвестиционной программе, финансирование которой осуществляется из средств федерального бюджета, краевого бюджета и при софинансировании местного бюджета, дальнейшее содержание учреждений будет осуществляться за счет средств муниципального образования.

Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города» направлена на повышение уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, создание условий для реализации стандартов спортивной подготовки, формирование здорового морально-психологический климата в обществе.

В целях обеспечения организаций отрасли физической культуры и спорта высокопрофессиональными кадрами работники смогут пройти повышение квалификации на базе ведущих образовательных организаций края, страны.

Развитие физической культуры и спорта является одним из приоритетных направлений социальной политики города Алейска.

Реализация мероприятий муниципальной программы позволит привлечь к систематическим занятиям физической культурой и спортом и приобщить к здоровому образу жизни большинство жителей города, что, в конечном счете, приведет к повышению качества жизни населения города Алейска.

**2.2. Цели и задачи муниципальной программы**

|  |  |
| --- | --- |
| Цель муниципальной программы: | Формирование здорового образа жизни и укрепление здоровья населения города Алейска путем развития спортивной инфраструктуры, приобщения различных слоев населения к регулярным занятиям физической культурой и спортом, популяризации массового спорта, развития детско-юношеского и профессионального спорта |
| Задачи муниципальной программы: | 1.Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  2.Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами  3.Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта  4.Развитие детско-юношеского спорта    5.Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня  6.Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта |
|  |

# 2.3. Конечные результаты реализации муниципальной программы, сроки и этапы реализации программы

Результатом реализации программы к 2030 году станет достижение следующих показателей:

- увеличение доли населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска 3 - 79 лет до 70%

- повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 71 %.

Основные индикаторы и показатели, и их значения по годам представлены в таблице №1, к программе.

Программа реализуется в 2026-2030 годах. Отдельные этапы реализации программы не выделяются.

# 3. Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы

Программа состоит из основных мероприятий, которые отражают актуальные и перспективные направления сферы физической культуры и спорта города Алейска.

В программе определены стратегические направления развития, в рамках которых будут проведены отдельные мероприятия.

Перечень основных мероприятий программы представлен в таблице №2.

# 4. Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации

Финансирование программы осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования муниципальной программы составляет 133037,65 тыс. рублей, из них:

из федерального бюджета – 0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей;

2028 год – 0 тыс. рублей;

2029 год – 0 тыс. рублей;

2030 год – 0 тыс. рублей;

из краевого бюджета –0,0 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 0,0 тыс. рублей;

2027 год – 0 тыс. рублей;

2028 год – 0 тыс. рублей;

2029 год – 0 тыс. рублей;

2030 год – 0 тыс. рублей;

из бюджета города – 133037,65 тыс. рублей, в том числе по годам:

2026 год – 26607,53 тыс. рублей;

2027 год – 26607,53 тыс. рублей;

2028 год – 26607,53 тыс. рублей;

2029 год – 26607,53 тыс. рублей;

2030 год – 26607,53 тыс. рублей.

В том числе финансирование подпрограммы 1 составляет 962,4 тыс.руб., финансирование подпрограммы 2 составляет 25645,13 тыс. руб.

Объем финансовых ресурсов из средств бюджета города на реализацию мероприятий Программы подлежит уточнению при формировании проектов бюджета города на очередной финансовой год и плановый период, в установленном порядке.

Сводные финансовые затраты по направлениям программы представлены в таблице 3.

# 5. Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы

Для успешной реализации программы важным является прогнозирование возможных рисков, связанных с достижением основной цели, решением задач программы, оценка их масштабов и последствий, а также формирование системы мер по их предотвращению.

В рамках реализации программы могут быть выделены следующие риски ее реализации:

нормативно-правовые риски, финансовые, организационные и управленческие.

Нормативно-правовые риски связаны с изменением федерального законодательства, длительностью формирования нормативно-правовой базы, необходимой для эффективной реализации программы. Это может привести к существенному увеличению планируемых сроков или изменению условий реализации мероприятий программы.

Для минимизации воздействия данной группы рисков в рамках реализации программы планируется:

на этапе разработки проектов документов привлекать к их обсуждению основные заинтересованные стороны, которые впоследствии принять участие в их согласовании;

проводить мониторинг планируемых изменений программы.

Финансовые риски связаны с возникновением бюджетного дефицита и недостаточным, вследствие этого, уровнем муниципального и краевого финансирования, что может повлечь недофинансирование, сокращение или прекращение программных мероприятий.

Способами ограничения финансовых рисков выступают следующие меры:

ежегодное уточнение объемов финансовых средств, предусмотренных на реализацию мероприятий программы, в зависимости от достигнутых результатов;

определение приоритетов для первоочередного финансирования;

планирование бюджетных расходов с применением методик оценки эффективности бюджетных расходов;

привлечение внебюджетного финансирования.

Организационные и управленческие риски. Ошибочная организационная схема и слабый управленческий потенциал могут приводить к неэффективному управлению процессом реализации программы, несогласованности действий основного исполнителя и участников программы, низкому качеству реализации программных мероприятий. Устранение риска возможно за счет обеспечения постоянного и оперативного мониторинга реализации Программы и ее подпрограмм, а также за счет корректировки программы на основе анализа данных мониторинга. Важным средством снижения риска является повышение квалификации, профессиональная переподготовка кадров.

# 6. Методика оценки эффективности муниципальной программы

Оценка эффективности программы осуществляется согласно приложению к постановлению администрации города от 25.12.2020 № 816 «Об утверждении порядка разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска».

# 7. Механизм реализации муниципальной программы

Ответственным исполнителем муниципальной программы является Комитет по культуре и спорту администрации города Алейска Алтайского края. Участниками программы являются:

МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края.

Текущее управление и мониторинг данной муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска, утвержденным постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816.

Ответственный исполнитель проводит анализ эффективности муниципальной программы, сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты), запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

Таблица 1

Индикаторы и показатели муниципальной программы

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| №  п/п | | Показатель (индикатор)  (наименование) | Единица  измерения | Значение по годам | | | | |
| годы реализации программы | | | | |
| 2026 | 2027 | 2028 | 2029 | 2030 |
| Индикаторы муниципальной программы | | | | | | | | |
| 1 | Доля населения города Алейска, систематически занимающегося физической культурой и спортом, в общей численности населения города Алейска в возрасте 3-79 лет | | процентов | 57,0 | 59,0 | 63,0 | 65,0 | 70,0 |
| 2 | Уровень обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта | | процентов | 61,0 | 64,0 | 67,0 | 69,0 | 71,0 |
| Показатели муниципальной программы | | | | | | | | |
| Индикаторы и показатели подпрограммы 1 | | | | | | | | |
| 3 | Доля зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта | | процентов | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Индикаторы и показатели подпрограммы 2 | | | | | | | | |
| 4 | Доля населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) | | процентов | 54 | 56 | 59 | 62 | 64 |
| из них учащихся и студентов | | процентов | 71 | 74 | 77 | 79 | 81 |
| 5 | Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи | | процентов | 94 | 96 | 98 | 99 | 100 |
| 6 | Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста | | процентов | 52 | 54 | 57 | 59 | 60 |
| 7 | Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста | | процентов | 20 | 25 | 30 | 33 | 35.5 |
| 8 | Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом | | процентов | 23,9 | 25 | 27,1 | 29 | 30 |
| 9 | Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта | | процентов | 100 | 100 | 100 | 100 | 100 |
| 10 | Количество алейских спортсменов, завоевавших призовые места | | человек | 47 | 55 | 59 | 63 | 67 |
| 11 | Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку | | человек | 12 | 14 | 15 | 17 | 18 |

Таблица 2

ПЕРЕЧЕНЬ

МЕРОПРИЯТИЙ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

«РАЗВИТИЕ КУЛЬТУРЫ В ГОРОДЕ АЛЕЙСКЕ НА 2026-2030 ГОДЫ»

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **N п/п** | **Цель, задача, мероприятие** | **Срок реализации** | **Участник программы** | **Сумма расходов, тыс.руб** | | | | | | **Источники финансирования** |
| **2026г.** | **2027г.** | **2028г.** | **2029г.** | **2030г.** | **Всего** |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| 1. | **Всего по программе** | 2026-2030гг. |  | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **133037,65** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | 133037,65 | бюджет города |
| **Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска»** | | | | | | | | | | |
| 2. | Цель подпрограммы 1: Обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом | 2026-2030гг. |  | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **4812,0** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | 4812,0 | бюджет города |
| 3. | **Задача 1.1. Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска** | 2026-2030гг. |  | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 4. | **Мероприятие 1.1.1. Разработка, утверждение проектно-сметной документация по стороительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска** | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 5. | **Мероприятие 1.1.2. Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска** | 2026-2030гг. |  | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 6. | **Задача 1.2. Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами** | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **4812,0** | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | **962,4** | 4812,0 | бюджет города |
| 7. | Мероприятие 1.2.1. Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря используемого для занятий массовым спортом | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 740,6 | 740,6 | 740,6 | 740,6 | 740,6 | 3703,0 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 740,6 | 740,6 | 740,6 | 740,6 | 740,6 | 3703,0 | бюджет города |
| 8. | Мероприятие 1.2.2. Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря используемого для развития детско-юношеского спорта | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 1109,0 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 221,8 | 1109,0 | бюджет города |
| **Подпрограмма 2 «Физкультурно-спортивная среда города Алейска»** | | | | | | | | | | |
| 8. | Цель подпрограммы 2. Создание условий для реализации стандартов спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсмена высоких спортивных результатов | 2026-2030гг. |  | **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | **128225,65** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | **25645,13** | 128225,65 | бюджет города |
| 9. | **Задача 2.1. Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта** | 2026-2030гг. |  | **10741,34** | **107471,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **53706,7** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | 53706,7 | бюджет города |
| 10. | Мероприятие 2.1.1. Организация и проведение спортивно-оздоровительной работы по развитию физической культуры и спорта среди различных групп населения | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | 53706,7 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  | 0,00 | краевой бюджет |
| **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | **10741,34** | 53706,7 | бюджет города |
| 11. | **Задача 2.2. Развитие детского-юношеского спорта** | 2026-2030гг. |  | **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | **74518,95** | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | **14903,79** | 74518,95 | бюджет города |
| 12. | Мероприятие 2.2.1. Осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 73133,95 | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 14626,79 | 73133,95 | бюджет города |
| 13. | Мероприятие 2.2.2. Обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | всего |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 14. | Мероприятие 2.3.2.Приобретение наградного материала для детско-юношеских спортивных команд | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,0 | **в том числе:** |
|  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | бюджет города |
| 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 70,00 | 350,00 |  |
| 14. | **Задача 2.3. Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня** | 2026-2030гг. |  | **172,0** | **172,0** | **172,0** | **172,0** | **172,0** | **860,00** | всего |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **в том числе:** |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | федеральный бюджет |
| **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | **0,00** | краевой бюджет |
| **172,0** | **172,0** | **172,0** | **172,0** | **172,0** | **860,00** | бюджет города |
| 15. | Мероприятие 2.3.1.Обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 710,00 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 142,00 | 710,00 | бюджет города |
| 16. | Мероприятие 2.3.2.Приобретение наградного материала для соревнований различного уровня | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | всего |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 30,00 | 150,00 | бюджет города |
| 17. | **Задача 2.4. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта** | 2026-2030гг. |  | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **175,00** | всего |
|  |  |  |  |  |  | **в том числе:** |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | 175,00 | бюджет города |
| 18. | Мероприятие 2.4.1. Повышение квалификации, профессиональная переподготовка кадров | 2026-2030гг. | МБУДО "СШ г. Алейска" | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | 175,00 | **всего** |
|  |  |  |  |  |  | в том числе: |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | федеральный бюджет |
| 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | краевой бюджет |
| **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | **35,00** | 175,00 | бюджет города |

Таблица 3

ОБЪЕМ

ФИНАНСОВЫХ РЕСУРСОВ, НЕОБХОДИМЫХ ДЛЯ РЕАЛИЗАЦИИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ ПРОГРАММЫ

|  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Источники и направления расходов** | **Сумма расходов, тыс. рублей** | | | | | |
| **2026 год** | **2027год** | **2028 год** | **2029 год** | **2030 год** | **Всего** |
| Всего финансовых затрат | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **133037,65** |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из бюджета города | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | 133037,65 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |  |  |
| в том числе: |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| НИОКР [<\*>](file:///C:\Documents%20and%20Settings\Экономист\Local%20Settings\Temporary%20Internet%20Files\Content.IE5\GE3KBG1K\порядок%20формирования.doc#Par444) | – | – | – | – | – | – |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |
| Прочие расходы | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **133037,** |
| в том числе |  |  |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
| из бюджета города | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | **26607,53** | 133037,65 |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |  |  |

# ПАСПОРТ

# ПОДПРОГРАММЫ 1 «СПОРТИВНАЯ ИНФРАСТРУКТУРА

# ГОРОДА АЛЕЙСКА»

|  |  |
| --- | --- |
| **Соисполнители муниципальной программы** | МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края |
| **Цель подпрограммы 1** | Обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом |
| **Задачи подпрограммы 1** | Задача 1.1: Строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска  Задача 1.2: Оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 1** | Мероприятие 1.1.1: Разработка, утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска  Мероприятие 1.1.2: Проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска |
| **Показатели подпрограммы 1** | Доля зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, находящихся в аварийном состоянии и требующих капитального ремонта, в общем количестве зданий муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 1** | 2026-2030 годы |
|  | этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| **Объемы финансирования подпрограммы 1** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –4812,0 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год – 962,4 тыс. рублей;  2027 год - 962,4 тыс. рублей;  2028 год - 962,4 тыс. рублей;  2029 год – 962,4 тыс. рублей;  2030 год – 962,4 тыс. рублей;  Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 1** | Повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 71 % |

# 1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 1

Подпрограмма 1 «Спортивная инфраструктура города Алейска» направлена на развитие современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска, в том числе строительство, реконструкцию, капитальный и текущий ремонты зданий объектов спорта.

В настоящее время в развитии физической культуры и спорта в городе Алейске наблюдаются следующие положительные тенденции:

изменение общественного мнения о значимости физической культуры и спорта в оздоровлении и воспитании населения;

улучшение материально-спортивной базы сферы физической культуры и спорта.

Однако, несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта существуют нерешенные проблемы, среди которых состояние спортивных сооружений и сопутствующей инфраструктуры.

Реконструкция и капитальный ремонт объектов спорта, оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами позволят привлечь максимальное количество жителей к регулярным занятиям физической культурой и спортом.

Для решения поставленных задач необходимо повысить уровень инфраструктуры объектов спорта, доступность объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом.

Таким образом, существует потребность комплексного решения названных проблем в рамках реализации подпрограммы 1.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 1

Приоритеты политики в сфере физической культуры и спорта сформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130;

Региональный проект «Создание для всех категорий и групп населения условий для занятий физической культурой и спортом, массовым спортом, в том числе повышение уровня обеспеченности населения объектами спорта и подготовка спортивного резерва» во исполнение федерального проекта «Спорт-норма жизни» в рамках национального проекта «Демография».

Целью подпрограммы 1 является обеспечение развития современного уровня инфраструктуры объектов спорта города Алейска для реализации работы муниципальных учреждений в сфере физической культуры и спорта, доступности объектов спорта для занятий массовым спортом, детско-юношеским спортом, профессиональным спортом.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

строительство, реконструкция, текущий, капитальный ремонт объектов спорта на территории г. Алейска;

оснащение объектов спорта и спортивных сооружений оборудованием и материалами.

Решение задачи обеспечивается за счет реализации следующих программных мероприятий:

разработка, утверждение проектно-сметной документации по строительству, реконструкции, текущему, капитальному ремонту учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска;

проведение строительства, реконструкции, текущего и капитального ремонта учреждений и объектов спорта, расположенных на территории г.Алейска;

приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.

**2.1. Конечные результаты, сроки и этапы реализации**

**подпрограммы 1**

Подпрограмма реализуется в 2026-2030 годах. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

Повышение уровня обеспеченности населения города Алейска спортивными сооружениями исходя из единовременной пропускной способности объектов спорта до 71 %.

# 3. Объем финансирования подпрограммы 1

Финансирование подпрограммы 1 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –4812,0 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 962,4 тыс. рублей;

2027 год - 962,4 тыс. рублей;

2028 год - 962,4 тыс. рублей;

2029 год – 962,4 тыс. рублей;

2030 год – 962,4 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

# 4. Механизм реализации подпрограммы 1

Участниками подпрограммы являются:

МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края.

Участники данной подпрограммы в пределах своей компетенции предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска, утвержденным постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816.

**ПАСПОРТ**

**ПОДПРОГРАММЫ 2 «**Физкультурно-спортивная среда города Алейска**»**

|  |  |
| --- | --- |
| **Участники подпрограммы 2** | МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края; |
| **Цель подпрограммы 2** | Создание условий для реализации программ спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсменами высоких спортивных результатов |
| **Задачи подпрограммы 2** | Задача 2.1: Организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта.  Задача 2.2: Развитие детско-юношеского спорта.  Задача 2.3: Организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня.  Задача 2.3: Повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта. |
| **Перечень мероприятий подпрограммы 2** | Мероприятие 1.2.1: Приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря.  Мероприятие 2.2.1: Осуществление спортивной подготовки в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.    Мероприятие 2.2.2: Обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня.  Мероприятие 2.3.1: Обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня.  Мероприятие 2.3.2: Приобретение наградного материала.  Мероприятие 2.4.1: Повышение квалификации, профессиональная переподготовка. |
| **Показатели подпрограммы 2** | Доля населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), из них учащихся и студентов.  Доля детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи.  Доля граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста.  Доля граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста.  Доля лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом.  Доля лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта.  Количество алейских спортсменов, завоевавших призовые места.  Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку. |
| **Сроки и этапы реализации подпрограммы 2** | 2026-2030 годы  этапы реализации подпрограммы не выделяются |
| **Объемы финансирования подпрограммы 2** | Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –128225,65 тыс. руб., в том числе по годам:  2026 год – 25645,13 тыс. рублей;  2027 год – 25645,13 тыс. рублей;  2028 год – 25645,13 тыс. рублей;  2029 год – 25645,13 тыс. рублей;  2030 год – 25645,13 тыс. рублей;  Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год. |
| **Ожидаемые результаты реализации подпрограммы 2** | Увеличение доли населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 64 %, из них учащихся и студентов до 81 %.  Увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 100 %.  Увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины:30-59 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 60 %.  Увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 35,5%.  Увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 30 %.  Увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%.  Увеличение количества алейских спортсменов, завоевавших призовые места, до 67 человек.  Число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку составит 18. |

**1. Характеристика сферы реализации подпрограммы 2**

Мировой и отечественный опыт показывает, что средства, вложенные в развитие физической культуры и спорта, обладают универсальной способностью в комплексе решать проблемы повышения уровня здоровья населения, воспитания и образования детей, подростков и молодежи, формировать здоровый морально-психологический климат в обществе. Понимание того, что будущее страны невозможно без физически и духовно здоровых членов общества, способствует усилению роли физической культуры и спорта в деятельности по укреплению государства.

Перед системой спортивных организаций и учреждений, осуществляющих деятельность в области физической культуры и спорта, стоит основная задача - здоровое поколение.

Регулярные занятия физической культурой и спортом являются универсальным механизмом сохранения и укрепления здоровья, влияют на уровень физической подготовленности и работоспособности всех категорий населения.

Достижению цели подпрограммы послужит комплекс действий по активизации спортивно-массовой работы на всех уровнях, включающий, в том числе, организацию физкультурных мероприятий для всех категорий и групп населения, реализацию Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), повышение доступности услуг в сфере физической культуры и спорта, предоставляемых населению, реализация программ спортивной подготовки, профессиональная переподготовка специалистов.

Однако, несмотря на позитивные тенденции развития физической культуры и спорта существуют нерешенные проблемы, среди которых, в том числе, необходимость совершенствования системы подготовки специалистов в данной сфере и повышения их квалификации. Кадровое обеспечение отрасли является одним из ключевых вопросов развития физической культуры и спорта.

Также необходимы организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня, приобретение спортивного оборудования, экипировки, инвентаря для того, чтобы спортсмены города Алейска и дальше достойно представляли свой город на соревнованиях.

В области детско-юношеского спорта в городе Алейске осуществляется спортивная подготовка в соответствии с требованиями федеральных стандартов спортивной подготовки.

Необходимо обеспечение участия детско-юношеских спортивных команд в соревнованиях различного уровня.

В настоящее время возможно говорить о сформированной физкультурно-спортивной среде в городе Алейске как отрасли социальной сферы, имеющей сложившуюся структуру управления, нормативно-правовую базу, финансовое обеспечение по разделу «Физическая культура и спорт» классификации расходов бюджетов.

# 2. Приоритеты политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы 2

Приоритеты политики в сфере реализации программ спортивной подготовки по видам спортасформированы с учетом целей и задач, обозначенных в следующих документах:

Федеральный закон от 04.12.2007 № 329-ФЗ «О физической культуре и спорте в Российской Федерации»;

Государственная программа Алтайского края «Развитие физической культуры и спорта в Алтайском крае», утвержденная постановлением Правительства Алтайского края от 26.03.2020 № 130.

Целью подпрограммы 2 является создание условий для реализации программ спортивной подготовки, повышения уровня подготовки и достижения алейскими спортсменами высоких спортивных результатов.

Достижение поставленной цели возможно при условии выполнения следующих задач:

организация и обеспечение предоставления муниципальных услуг учреждениями в сфере физической культуры и спорта;

развитие детско-юношеского спорта;

организация тренировочного процесса и обеспечение участия спортсменов города в соревнованиях различного уровня;

повышение квалификации, профессиональная переподготовка тренерского состава, управленческих и иных кадров в сфере физической культуры и спорта.

# 2.1. Конечные результаты, сроки и этапы реализации

# подпрограммы 2

Подпрограмма реализуется в 2026-2030 годах. Отдельные этапы реализации подпрограммы не выделяются.

В результате реализации подпрограммы 1 к 2030 году предполагается:

увеличение доли населения города Алейска, выполнившего нормативы испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО), в общей численности населения, принявшего участие в выполнении нормативов испытаний (тестов) Всероссийского физкультурно-спортивного комплекса «Готов к труду и обороне» (ГТО) до 64 %, из них учащихся и студентов до 81 %;

увеличение доли детей и молодежи (возраст 3-29 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности детей и молодежи до 100 %;

увеличение доли граждан среднего возраста (женщины: 30-54 года; мужчины: до 59 лет включительно ), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан среднего возраста до 60 %;

увеличение доли граждан старшего возраста (женщины: 55-79 лет; мужчины:60-79 лет), проживающих в городе Алейске, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности граждан старшего возраста до 35,5 %;

увеличение доли лиц с ограниченными возможностями здоровья и инвалидов, систематически занимающихся физической культурой и спортом, в общей численности данной категории населения, не имеющего противопоказаний для занятий физической культурой и спортом до 30

увеличение доли лиц, занимающихся по программам спортивной подготовки в организациях ведомственной принадлежности физической культуры и спорта до 100%;

увеличение количества алейских спортсменов, завоевавших призовые места, до 67 человек;

число лиц, прошедших курсы повышения квалификации, профессиональную переподготовку составит не менее 18 чел.

# 3. Объем финансирования подпрограммы 2

Финансирование подпрограммы 2 осуществляется за счет средств:

федерального бюджета – в соответствии с федеральным законом о федеральном бюджете на очередной финансовый год и на плановый период;

краевого бюджета – в соответствии с законом Алтайского края о краевом бюджете на соответствующий финансовый год и плановый период;

бюджетом города – в соответствии с решением Алейского городского Собрания депутатов на соответствующий финансовый год и плановый период.

Общий объем финансирования подпрограммы 1 составляет –128225,65 тыс. руб., в том числе по годам:

2026 год – 25645,13 тыс. рублей;

2027 год – 25645,13 тыс. рублей;

2028 год – 25645,13 тыс. рублей;

2029 год – 25645,13 тыс. рублей;

2030 год – 25645,13 тыс. рублей;

Объем финансирования подлежит ежегодному уточнению при формировании бюджета города на очередной финансовый год.

# 4. Механизм реализации подпрограммы 2

Участниками подпрограммы являются:

МБУДО «Спортивная школа города Алейска» Алтайского края

Участники данной подпрограммы в пределах своей компетенции предоставляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы в соответствии с Порядком разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска, утвержденным постановлением администрации города от 25.12.2020 № 816.