- Утвержден

постановлением

администрации города

от 23.04.2014 г. № 483

ПОРЯДОК

РАЗРАБОТКИ, РЕАЛИЗАЦИИ И ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ

МУНИЦИПАЛЬНЫХ   ПРОГРАММ  ГОРОДА АЛЕЙСКА

- 1. Общие положения

1.1. Настоящий порядок регламентирует процесс разработки, реализации и оценки эффективности муниципальных программ города Алейска (далее - "муниципальные программы"), а также контроля за ходом их реализации.

1.2. Муниципальная  программа - документ, определяющий систему мероприятий (взаимоувязанных по задачам, срокам осуществления и ресурсам) и инструментов политики города, обеспечивающих достижение приоритетов и целей  в сфере социально-экономического развития и безопасности жизнедеятельности в городе Алейске.

1.3. Муниципальная программа может включать в себя:

отдельные мероприятия муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации города;

подпрограммы, содержащие отдельные мероприятия муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации города  (далее - "подпрограммы");

подпрограммы и отдельные мероприятия муниципальных учреждений и структурных подразделений администрации города.

Ведомственные целевые программы могут также включаться в муниципальную программу в качестве мероприятий.

1.4. Подпрограммы направлены на решение конкретных задач в рамках муниципальной программы. Деление муниципальной программы на подпрограммы осуществляется, исходя из масштабности и сложности решаемых в рамках муниципальной программы задач.

1.5. Разработка и реализация муниципальной программы осуществляется органом местного самоуправления, к полномочиям которого относится реализация муниципальной политики в определенной сфере (далее - "ответственный исполнитель"), совместно с заинтересованными органами местного самоуправления города, иными главными распорядителями средств бюджета города, являющимися ответственными за разработку и реализацию подпрограмм - соисполнителями муниципальной  программы (далее - "соисполнители") и (или) участниками муниципальной программы.

Участниками муниципальной программы являются органы местного самоуправления города и (или) иные главные распорядители средств бюджета города и бюджетов государственных внебюджетных фондов, а также иные заинтересованные органы и организации, участвующие в реализации одного или нескольких мероприятий муниципальной  программы.

1.6. Муниципальная программа утверждается постановлением администрации города Алейска.

- 2. Требования к содержанию муниципальной программы

2.1. Муниципальные программы разрабатываются, исходя из положений концепций долгосрочного социально-экономического развития Российской Федерации, федеральных законов и законов Алтайского края, стратегии социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, концепции социально-экономического развития города Алейска на долгосрочный период, программы социально-экономического развития города Алейска на среднесрочный период.

2.2. Муниципальная  программа имеет следующую структуру:

1) паспорт муниципальной программы согласно приложению 1 к настоящему порядку (таблица 1);

2) текстовая часть муниципальной  программы, которая состоит из следующих разделов:

общая характеристика сферы реализации муниципальной программы;

приоритеты  политики города в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации;

обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы;

общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы;

анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы;

методика оценки эффективности муниципальной программы;

3) таблицы согласно приложению 1 к настоящему порядку (таблицы 2 - 4);

4) приложение "Подпрограммы муниципальной  программы" (таблица 5);

2.3. Помимо информации, указанной в пункте 2.2 настоящего порядка, муниципальная программа содержит:

1) в случае участия в реализации муниципальной программы  акционерных обществ с муниципальным участием, общественных и иных организаций - соответствующую информацию, включая данные о прогнозных расходах указанных организаций на реализацию муниципальной программы.

2.4. В разделе "Общая характеристика сферы реализации муниципальной программы" должен содержаться анализ текущего состояния данной сферы, включая основные показатели уровня социально-экономического развития соответствующей сферы, сопоставление существующего состояния анализируемой сферы с состоянием аналогичной сферы в среднем по Алтайскому краю (по городам края) (при возможности такого сопоставления) по данным, имеющимся на последнюю отчетную дату в период разработки муниципальной программы.

В данный раздел включается информация:

основные проблемы в сфере реализации муниципальной  программы;

прогноз развития сферы реализации муниципальной программы.

2.5. В раздел "Приоритеты  политики города в сфере реализации муниципальной программы, цели и задачи, описание основных ожидаемых конечных результатов муниципальной программы, сроков и этапов ее реализации" включаются подразделы:

приоритеты  политики города в сфере реализации муниципальной программы;

цели и задачи муниципальной программы;

конечные результаты реализации муниципальной программы;

сроки и этапы реализации муниципальной программы.

Подраздел "Приоритеты  политики города в сфере реализации муниципальной программы" должен содержать информацию о приоритетах, определенных в стратегических документах, утвержденных Президентом Российской Федерации и (или) Правительством Российской Федерации,  стратегией социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, концепцией социально-экономического развития города Алейска на долгосрочный период, программой социально-экономического развития города Алейска на среднесрочный период.

Подраздел "Цели и задачи муниципальной программы" должен содержать формулировку целей муниципальной программы и формулировку задач муниципальной программы, направленных на достижение целей муниципальной программы.

Цели должны соответствовать следующим требованиям:

конкретность (использование формулировок, не допускающих произвольное или неоднозначное толкование);

измеримость (достижение цели можно проверить);

достижимость (цель должна быть достижима в период реализации);

релевантность (соответствие формулировки цели ожидаемым конечным результатам).

Сформулированные задачи должны быть необходимыми и достаточными для достижения целей муниципальной программы.

Подраздел "Конечные результаты реализации муниципальной программы" должен содержать в количественном и качественном выражении основные ожидаемые конечные результаты реализации муниципальной программы, характеризующие изменение состояния уровня и качества жизни населения, социальной сферы, экономики, безопасности жизнедеятельности,  степени реализации других общественно значимых интересов и потребностей в соответствующей сфере.

За основу качественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся индикаторы (показатели), характеризующие конечные общественно значимые результаты, уровень удовлетворенности потребителей  муниципальными услугами, их объемом и качеством.

Раздел включает сведения об индикаторах муниципальной программы (показателях подпрограммы) и их значениях по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 2).

Индикаторы должны:

характеризовать количественно ход реализации муниципальной программы и достижение ее целей;

отражать специфику развития конкретной сферы;

зависеть от решения основных задач;

соотноситься с показателями (индикаторами) государственных программ Алтайского края стратегией социально-экономического развития Алтайского края на долгосрочный период, документами долгосрочного и среднесрочного планирования города Алейска;

определяться на основе данных государственного статистического наблюдения.

За основу количественных конечных результатов реализации муниципальной программы берутся итоговые значения индикаторов муниципальной программы - накопительные за период реализации или на дату окончания реализации муниципальной программы.

Подраздел "Сроки и этапы реализации муниципальной программы" должен содержать информацию о сроках и этапах реализации муниципальной программы. При наличии этапов указывается обоснование разделения муниципальной программы на этапы.

2.6. Раздел "Обобщенная характеристика мероприятий муниципальной программы" должен содержать обобщенную информацию о мероприятиях, включенных в перечень мероприятий, и о связи реализации отдельных мероприятий с достижением целей муниципальной программы.

Наименования мероприятий не могут дублировать наименования целей и задач подпрограмм.

Полный перечень мероприятий муниципальной программы по подпрограммам приводится по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 3).

2.7. Раздел "Общий объем финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы" должен содержать в вводной части аналитическую информацию об объеме расходов федерального, краевого бюджетов, бюджета города и внебюджетных источников, направляемых (планируемых) на реализацию муниципальной программы на основании данных года разработки муниципальной программы.

Объемы финансовых ресурсов приводятся в ценах каждого года реализации муниципальной программы с учетом проекта  бюджета города  Алейска на соответствующий период.

Информация об общем объеме финансовых ресурсов, необходимых для реализации муниципальной программы, приводится по годам реализации, по подпрограммам, по источникам финансирования, в том числе:

из средств федерального бюджета;

из средств краевого бюджета;

из средств  бюджета города;

из внебюджетных источников.

Сводная информация об объемах и источниках финансирования муниципальной программы по годам ее реализации приводится по форме согласно приложению 1 к порядку (таблица 4).

2.8. Раздел "Анализ рисков реализации муниципальной программы и описание мер управления рисками реализации муниципальной программы" предусматривает:

1) идентификацию факторов риска по источникам возникновения и характеру влияния на ход и результаты реализации муниципальной программы;

2) качественную и по возможности количественную оценку факторов рисков;

3) обоснование предложений по мерам управления рисками реализации муниципальной программы.

2.9. В приложении "Методика оценки эффективности муниципальной программы города Алейска" приводится соответствующая методика согласно приложению 2 к настоящему порядку.

2.10. Приложение "Подпрограммы муниципальной программы" содержит описание подпрограмм, входящих в муниципальную программу.

Подпрограмма имеет паспорт и текстовую часть.

Паспорт подпрограммы разрабатывается согласно приложению 1 к настоящему порядку (таблица 5).

Текстовая часть подпрограммы состоит из следующих разделов:

характеристика сферы реализации подпрограммы;

приоритеты  политики города в сфере реализации подпрограммы, цели, задачи и показатели достижения целей и решения задач, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы;

объем финансирования подпрограммы;

механизм реализации подпрограммы.

В случае, если подпрограмма направлена на достижение целей, относящихся к предмету совместного ведения Администрации Алтайского края и города Алейска, она также содержит раздел об участии Администрации Алтайского края в реализации подпрограммы.

Требования к разделам "Характеристика сферы реализации подпрограммы", "Приоритеты  политики города в сфере реализации подпрограммы, цели и задачи, ожидаемые конечные результаты подпрограммы, сроки и этапы реализации подпрограммы", "Объем финансирования подпрограммы" аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующих разделов муниципальной  программы.

Раздел "Механизм реализации подпрограммы" должен содержать описание системы распределения полномочий и ответственности между ответственным исполнителем, соисполнителями и участниками муниципальной программы (подпрограммы).

2.11. При отсутствии в составе муниципальной программы подпрограммы (подпрограмм) в содержание муниципальной программы дополнительно включается раздел "Механизм реализации муниципальной программы", требования к содержанию которого аналогичны требованиям, предъявляемым к содержанию соответствующего раздела подпрограммы.

- 3. Основание и этапы разработки муниципальной программы

3.1. Разработка муниципальных  программ осуществляется на основании перечня муниципальных  программ.

Перечень муниципальных  программ формируется комитетом по экономике и труду администрации города совместно с комитетом  по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города на основании предложений, предоставленных органами администрации города.

3.2. Перечень муниципальных  программ содержит:

1) наименования муниципальных программ;

2) наименования ответственных исполнителей и соисполнителей муниципальных программ и подпрограмм.

Перечень муниципальных программ утверждается постановлением администрации города  в срок не позднее 1 июля года, предшествующего очередному финансовому году и году начала  реализации  муниципальных  программ.

3.3. Разработка проекта муниципальной  программы производится ответственным исполнителем совместно с соисполнителями  в срок не позднее 15 июля  года, предшествующего очередному финансовому году  и году начала  реализации муниципальной программы.

3.4. Предварительно проект муниципальной программы подлежит согласованию всеми соисполнителями. В случае, если проект муниципальной программы не согласован соисполнителями, к нему также прилагаются замечания соисполнителей.

Участники муниципальной программы согласовывают проект муниципальной программы в части, касающейся реализуемых ими мероприятий муниципальной программы и (или) ведомственных целевых программ.

3.5. Разработанный проект муниципальной программы ответственный исполнитель в срок не позднее 15 июля года, предшествующего очередному финансовому году и году начала реализации муниципальной программы,  направляет на согласование в комитет по экономике и труду  администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города.

Указанные комитеты  рассматривают проект муниципальной программы в течение  10 рабочих дней с момента его поступления; по результатам рассмотрения в течение 1 рабочего дня со дня окончания срока рассмотрения направляют заключения ответственному исполнителю  муниципальной программы.

Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения заключений направляет доработанный с учетом указанных в заключениях по результатам  рассмотрения замечаний  и предложений проект  муниципальной программы на повторное согласование в указанные комитеты.

3.6. Муниципальные программы, предлагаемые к финансированию, начиная с очередного финансового года,   а также изменения в ранее утвержденные  муниципальные программы, подлежат утверждению не позднее чем за 1 месяц до дня внесения проекта решения о  бюджете города на очередной финансовый год  в Алейское городское Собрание депутатов.

- 4. Финансовое обеспечение реализации

муниципальных  программ

4.1. Финансовое обеспечение реализации муниципальных программ в части расходных обязательств города осуществляется за счет бюджетных ассигнований  бюджета города (далее - "бюджетные ассигнования"). Распределение бюджетных ассигнований на реализацию муниципальных программ (подпрограмм) утверждается решением Алейского городского Собрания  депутатов о  бюджете города на очередной финансовый год.

4.2. Муниципальные программы подлежат приведению в соответствие с решением о  бюджете города не позднее двух месяцев со дня вступления его в силу.

Внесение изменений в муниципальную программу (подпрограмму) без внесения  изменений в решение о бюджете осуществляется в случаях:

- получения субсидий, субвенций, иных межбюджетных трансфертов  и безвозмездных поступлений, имеющих целевое назначение, сверх объемов, утвержденных решением о бюджете, а также в случаях сокращения (возврата при отсутствии потребности) указанных средств;

- изменения объемов бюджетных ассигнований мероприятий муниципальной программы (подпрограмм) в пределах общего объема средств, предусмотренных на реализацию муниципальной программы;

- изменения мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), сроков их реализации;

- изменения  целей, задач, подпрограмм, индикаторов,  ответственного исполнителя, соисполнителя, участника муниципальной программы (подпрограммы);

- изменения состава или полномочий (функций)  главных распорядителей  средств бюджета города, в пределах общего объема средств, предусмотренных в бюджете города;

- приведения   в соответствие с действующим законодательством;

- наличия правовых пробелов, свидетельствующих об отсутствии правового регулирования отдельных вопросов муниципальной программы (подпрограммы).

4.2.1.  Ответственный исполнитель при принятии решения о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму)  направляет в комитет по экономике и   труду администрации города  и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города в бумажном и электронном виде следующие документы:

- проект правового акта администрации города о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму) (далее – проект);

- пояснительную записку  о внесении изменений в муниципальную программу (подпрограмму).

4.2.2. Комитет по экономике и труду администрации города и комитет по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города в течение 5  рабочих дней со дня поступления документов, предусмотренных п.п. 4.2.1, п. 4.2.  раздела 4 настоящего порядка  проводят их анализ и согласовывают проект либо  предоставляют ответственному исполнителю рекомендации  по корректировке предлагаемых изменений. Ответственный исполнитель в течение 5 рабочих дней с момента получения рекомендаций дорабатывает проект.

4.2.3. Дальнейшее  согласование и утверждение проекта осуществляется в установленном порядке, в  части финансового обеспечения -  в соответствии с решением о бюджете города  на предусмотренный период.

4.3. Финансирование ведомственных целевых программ, включенных в состав подпрограмм, осуществляется в порядке и за счет средств, которые предусмотрены для ведомственных целевых программ.

- 5. Управление и контроль реализации

муниципальной программы

5.1. Текущее управление реализацией и реализация ведомственных целевых программ, включенных в подпрограмму, осуществляются в соответствии с порядком, установленном постановлением администрации города для ведомственных целевых программ.

5.2. Текущее управление и мониторинг реализации муниципальной программы осуществляет ответственный исполнитель и соисполнители в соответствии с полномочиями, указанными в пунктах 6.1 и 6.2 раздела 6 настоящего порядка.

Для этого ответственный исполнитель муниципальной программы ежеквартально, в срок до 25 числа месяца, следующего за отчетным периодом, направляет отчет о реализации муниципальной программы в комитет по экономике и труду администрации города. Участники и соисполнители муниципальной программы в пределах своей компетенции ежеквартально, до 20 числа месяца, следующего за отчетным кварталом, представляют необходимую информацию ответственному исполнителю муниципальной программы.

5.3.  По истечении срока реализации муниципальной программы ответственный исполнитель совместно с соисполнителями муниципальной программы подготавливают сводный отчет, который не  позднее 01 марта  года, следующего за отчетным, направляет в комитет по экономике и труду администрации города.

К отчету прилагаются:

- пояснительная записка, отражающая состояние проблем, на решение которых направлена муниципальная программа;

- описание степени  достижения целей и задач;

- анализ эффективности муниципальной программы, сведения о достижении значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) (с обоснованием отклонений по индикаторам, плановые значения по которым не достигнуты), запланированные, но не достигнутые результаты с указанием нереализованных или реализованных не в полной мере мероприятий.

По истечении срока реализации  муниципальной программы ответственный исполнитель представляет вышеуказанную информацию на заседание Совета администрации города.

5.4. Ответственный исполнитель муниципальной программы ежегодно,  не позднее 01 марта года, следующего за отчетным,  подготавливает отчет об оценке эффективности муниципальной программы по итогам года в соответствии с методикой оценки эффективности  муниципальной программы (приложение 2 к порядку) и направляет в комитет по экономике и труду администрации города.

Комитет по экономике и труду администрации города  не позднее 15 апреля года, следующего за отчетным, составляет сводный отчет об оценке эффективности муниципальных программ города по итогам года   и  передает в отдел по печати  и информации администрации города  для  размещения на официальном интернет-сайте города Алейска.

5.5. Мониторинг ориентирован на раннее предупреждение возникновения проблем и отклонений от запланированных параметров в ходе реализации муниципальной программы, а также на выполнение мероприятий муниципальной программы в течение года.

5.6. Мониторинг реализации муниципальных программ осуществляется ежеквартально комитетом по экономике и труду администрации города. Объектом мониторинга является выполнение мероприятий программы в установленные сроки, сведения о финансировании муниципальной программы на отчетную дату, степень достижения плановых значений индикаторов муниципальной программы.

5.7.  По результатам оценки эффективности муниципальной программы принимается решение об объемах бюджетных ассигнований на ее реализацию на очередной финансовый год и на плановый период или о досрочном прекращении реализации отдельных мероприятий или муниципальной программы в целом, начиная с очередного финансового года.

- 6. Полномочия ответственного исполнителя,

соисполнителей и участников муниципальной программы

при разработке и реализации муниципальных программ

6.1. Ответственный исполнитель:

1) обеспечивает разработку муниципальной программы, ее согласование с соисполнителями и утверждение в установленном порядке;

2) формирует структуру муниципальной программы, а также перечень соисполнителей и участников муниципальной программы;

3) координирует деятельность соисполнителей;

4) организует реализацию муниципальной программы, принимает решение о внесении изменений в муниципальную программу в соответствии с установленными настоящим порядком требованиями и несет ответственность за достижение индикаторов муниципальной программы (показателей подпрограммы), а также конечных результатов ее реализации;

5) представляет в комитет по экономике и труду администрации города  сведения, необходимые для проведения мониторинга реализации муниципальной программы, согласованные с комитетом по финансам, налоговой и кредитной политике администрации города в части финансового обеспечения;

6) проводит оценку эффективности муниципальной программы;

7) запрашивает у соисполнителей и участников муниципальной программы информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки отчета о ходе реализации и оценке эффективности муниципальной программы;

8) рекомендует соисполнителям и участникам муниципальной программы осуществить разработку отдельных мероприятий (в том числе в форме ведомственной целевой программы) и планов их реализации;

9) подготавливает ежеквартальные и годовой отчеты и представляет их комитет по экономике и труду администрации города.

6.2. Соисполнители:

1) обеспечивают разработку и реализацию подпрограммы (подпрограмм), согласование проекта муниципальной программы с участниками муниципальной программы в части соответствующей подпрограммы (подпрограмм), в реализации которой предполагается их участие;

2) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы), несут ответственность за достижение  индикаторов муниципальной программы и конечных результатов ее реализации, а также за эффективность  расходования бюджетных средств, предусмотренных по программе;

3) несут ответственность за реализацию мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

3) представляют ответственному исполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

6.3. Участники муниципальной программы:

1) осуществляют реализацию мероприятий муниципальной программы в рамках своей компетенции, а также несут ответственность за их исполнение;

2) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю предложения при разработке муниципальной программы в части мероприятий муниципальной программы, в реализации которых предполагается их участие;

3) представляют ответственному исполнителю и соисполнителю информацию, необходимую для проведения оценки эффективности муниципальной программы и подготовки ежеквартальных и годового отчетов.

- Приложение 1

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ города Алейска

- Таблица 1

Паспорт

муниципальной программы города Алейска

___________________________________________________

(наименование муниципальной программы)

| Ответственный исполнитель программы |  |
| --- | --- |
| Соисполнители программы |  |
| Участники программы |  |
| Подпрограммы программы |  |
| Программно-целевые инструменты программы |  |
| Цели программы |  |
| Задачи программы |  |
| Индикаторы и показатели программы |  |
| Сроки и этапы реализации программы |  |
| Объемы финансирования программы |  |
| Ожидаемые результаты реализации программы |  |

- Таблица 2

Сведения

об индикаторах муниципальной программы

(показателях подпрограммы) и их значениях

| N п/п | Наименование индикатора (показателя) | Еди- ница изме- рения | Значение по годам |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Год, предшеству- ющий году разработки муниципальной программы (факт) | Год разработки муниципальной программы (оценка) | Годы реализации муниципальной программы |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год |
| Наименование муниципальной программы |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 2. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Подпрограмма 2 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 3

Перечень

мероприятий муниципальной программы

| N п/п | Цель, задача, мероприятие | Срок реа- лиза- ции | Участник программы | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |  |  | Источники финансирования |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  | 1-й год | 2-й год | 3-й год | ... | n-й год | все- го |  |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 |
| Подпрограмма 1 (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1. | Цель 1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 2. | Задача 1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 3. | Ведомственная целевая программа 1.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| 4. | Мероприятие 1.1.2 |  |  |  |  |  |  |  |  | всего |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | в том числе: |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | федеральный бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | краевой бюджет |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | бюджет города |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | внебюджетные источники |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| Подпрограмма N (наименование) |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| ... | Цель К |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
|  | Задача К.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
|  | Мероприятие К.1.1 |  |  |  |  |  |  |  |  | ... |
| ... |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Таблица 4

Объем

финансовых ресурсов, необходимых для реализации

муниципальной программы

| Источники и направления расходов | Сумма расходов, тыс. рублей |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 1-й год | … | n-й год | всего |
| Всего финансовых затрат |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Капитальные вложения |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| НИОКР <*> |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |
| Прочие расходы |  |  |  |  |
| в том числе |  |  |  |  |
| из краевого бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из федерального бюджета (на условиях софинансирования) |  |  |  |  |
| из бюджета города |  |  |  |  |
| из внебюджетных источников |  |  |  |  |

--------------------------------

<*> Научно-исследовательские и опытно-конструкторские работы.

- Таблица 5

Паспорт

подпрограммы ________________________________________________

(наименование подпрограммы муниципальной программы)

| Соисполнитель муниципальной программы |  |
| --- | --- |
| Участники подпрограммы |  |
| Цели подпрограммы |  |
| Задачи подпрограммы |  |
| Перечень мероприятий подпрограммы |  |
| Показатели подпрограммы |  |
| Сроки и этапы реализации подпрограммы |  |
| Объемы финансирования подпрограммы |  |
| Ожидаемые результаты реализации подпрограммы |  |

- Приложение 2

к Порядку

разработки, реализации и оценки

эффективности муниципальных

программ города

МЕТОДИКА

ОЦЕНКИ ЭФФЕКТИВНОСТИ МУНИЦИПАЛЬНОЙ  ПРОГРАММЫ

ГОРОДА АЛЕЙСКА

1. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы города (далее - "муниципальная программа") и входящих в нее подпрограмм проводится на основе оценок по трем критериям:

степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы);

соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета города муниципальной программы (подпрограммы);

степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы).

1.1. Оценка степени достижения целей и решения задач муниципальной программы (подпрограммы) производится путем сопоставления фактически достигнутых значений индикаторов муниципальной программы (подпрограммы) и их плановых значений по формуле:

,

где:

- оценка степени достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- оценка значения i-го индикатора (показателя) выполнения муниципальной программы (подпрограммы), отражающего степень достижения цели, решения соответствующей задачи;

m - число показателей, характеризующих степень достижения цели, решения задачи муниципальной программы (подпрограммы);

- сумма значений.

Оценка значения i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (подпрограммы) производится по формуле:

,

где:

- фактическое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы;

- плановое значение i-го индикатора (показателя) муниципальной программы (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является рост значений) или:  (для индикаторов (показателей), желаемой тенденцией развития которых является снижение значений).

В случае превышения 100% выполнения расчетного значения показателя значение показателя принимается равным 100%.

1.2. Оценка степени соответствия запланированному уровню затрат и эффективности использования средств  бюджета города муниципальной программы (подпрограммы) определяется путем сопоставления фактических и плановых объемов финансирования государственной программы (подпрограммы) по формуле:

Fin = K/ L x 100%,

где:

Fin - уровень финансирования реализации мероприятий государственной программы (подпрограммы);

K - фактический объем финансовых ресурсов, направленный на реализацию мероприятий государственной программы (подпрограммы);

L - плановый объем финансовых ресурсов, предусмотренных на реализацию государственной программы (подпрограммы) на соответствующий отчетный период.

1.3. Оценка степени реализации мероприятий (достижения ожидаемых непосредственных результатов их реализации) муниципальной программы (подпрограммы) производится по следующей формуле:

,

где:

- оценка степени реализации мероприятий муниципальной программы (подпрограммы);

- показатель достижения ожидаемого непосредственного результата j-го мероприятия муниципальной программы (подпрограммы), определяемый в случае достижения непосредственного результата в отчетном периоде как "1", в случае недостижения непосредственного результата - как "0";

n - количество мероприятий, включенных в государственную программу (подпрограмму);

- сумма значений.

1.4. Комплексная оценка эффективности реализации муниципальной программы (далее - "комплексная оценка") производится по следующей формуле:

O = (Cel + Fin + Mer)/3,

где:

O - комплексная оценка.

2. Реализация муниципальной программы может характеризоваться:

высоким уровнем эффективности;

средним уровнем эффективности;

низким уровнем эффективности.

3. Муниципальная программа считается реализуемой с высоким уровнем эффективности, если комплексная оценка составляет 80% и более.

Муниципальная программа считается реализуемой со средним уровнем эффективности, если комплексная оценка находится в интервале от 40% до 80%.

Если реализация муниципальной программы не отвечает приведенным выше диапазонам значений, уровень эффективности ее реализации признается низким.