ПЛАН работы комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения АГСД «О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Алейск Алтайского края

УТВЕРЖДЕН

на заседании комиссии по подготовке

и проведению публичных слушаний

29 января 2016 года

ПЛАН

работы комиссии по подготовке и проведению публичных слушаний по рассмотрению проекта решения АГСД

«О внесении изменений в Правила землепользования и застройки муниципального образования город Алейск Алтайского края, утвержденные решением АГСД от 22.04.2011 № 57-ГСД»

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| № п/п | Мероприятия | Исполнитель | Срок исполнения | Отметка об исполнении |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. | Определить порядок и форму принятия решений на публичных слушаниях | Комиссия | 29.01.2016 | Открытое голосование |
| 2. | Определить место и время проведения публичных слушаний | Комиссия | 29.01.2016 | Дом досуга  05.04.2016  14-15 |
| 3. | Определить перечень должностных лиц, специалистов, организаций и других представителей общественности, приглашенных к участию в публичных слушаниях в качестве экспертов | Комиссия | 29.01.2016 | Алейский отдел госрегистрации, кадастра и картографии, кадастровые инженеры |
| 4. | Опубликовать тему и перечень вопросов в средствах массовой информации | Комиссия | 04.02.2016 | Маяк труда  № 5 от 04.02.2016 |
| 5. | Направить обращения вышеуказанным лицам с просьбой дать рекомендации и предложения по рассматриваемому вопросу | Комиссия | 18.02.2016    (до 18.03.2016) |  |
| 6. | Провести анализ материалов, представленных экспертами публичных слушаний и предварительный анализ материалов, представленных от иных участников | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 7. | Утвердить повестку дня публичных слушаний | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 8. | Определить состав лиц, участвующих в публичных слушаниях, состав приглашенных лиц | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 9. | Назначить ведущего и секретаря публичных слушаний для их ведения и составления протокола | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 10. | Определить докладчиков (содокладчиков) | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 11. | Установить порядок выступлений на публичных слушаниях | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 12. | Подготовить проект итогового документа | Комиссия | 22.03.2016  10-00 |  |
| 13. | Оповестить население города в средствах массовой информации о проведении публичных слушаний | Пастухова О.Н.  Сухно Ф.Н. | 24.03.2016  (материал подать до 17.03.2016) |  |
| 14. | Отправить телефонограммы основным участникам | Пастухова О.Н.  Сухно Ф.Н. | 01.04.2016 |  |
| 15. | Провести итоговый анализ материалов, представленных по истечении срока подачи предложений и рекомендаций | Комиссия | 04.04.2016  16-00 |  |
| 16. | Организовать регистрацию участников, подготовить зал и обеспечить участников проектом итогового документа | Пастухова О.Н.  Астахова О.Н. | 05.04.2016  14-15  Дом досуга |  |
| 17. | Направить документы публичных слушаний в Алейское городское Собрание депутатов Алтайского края для принятия решения | Пастухова О.Н. | 05.04.2016 | Определить состав документов |
| 18. | Опубликовать итоговый документ публичных слушаний в средствах массовой информации | Пастухова О.Н.  Сухно Ф.Н. | 14.04.2016  (материал передать до 07.04.2016) |  |

Постановление АГСД от 27.01.2016 № 02 «О назначении публичных слушаний»